**Отчет по исполнению бюджетных программ**

**КГУ «Аппарат акима Алмалинского района города Алматы»**

**за 2016 год**

**I. Освоение.**

За 2016 год освоение бюджетных средств обеспечено на **100 %**, при плане **3 813,1 млн. тенге** фактическое исполнение составляет – **3 813,1 млн.** тенге.

**II. Изменения бюджета (уточнение бюджета).**

В течении года на уточнениях бюджета в план финансирования аппарата были внесены следующие изменения:

1) на уточнении бюджета, состоявшегося в феврале 2016 года были увеличены плановые ассигнования на повышение квалификации работников финансового отдела (бухгалтерский учет в соответствии с МСФО) - 122,0 тыс. тенге, увеличены расходы по программе 041 «Реализация государственного общеобразовательного заказа» - 580 667 тыс. тенге, в связи с переводом всех дошкольных учреждений Алмалинского района на государственный заказ.

2) на очередной сессии Маслихата, состоявшегося в марте 2016 года были выделены дополнительные средства на коммунальные услуги здания отдела РАГС в размере- 679,0 тыс.тенге, а также увеличены расходы на выплату пособия на оздоровление социальным работникам, за счет трансфертов республиканского бюджета - 1 369,0 тыс.тенге.

3) согласно решения маслихата № 2/160 от 28 апреля 2016 года были выделены дополнительные средства в размере- **34 847 тыс.тенге**, в том числе 3 460,0 тыс.тенге на оплату услуг по содержанию надземного пешеходного перехода, расположенного по пр.Райымбека уг.ул.Брусиловского, 31387,0 тыс.тенге – капитальный ремонт здания РАГС Алмалинского района города Алматы.

4) на уточнении бюджета состоявшегося 14 июля 2016 года были выделены дополнительные средства по программе 011 - **574 629,0 тыс.тенге (**455 000,0 тыс.тенге–благоустройство внутридворовых территорий; 65 756,0 тыс.тенге текущий ремонт арычных сетей; 53 873,0 тыс.тенге текущий ремонт скверов), а также по программе 041 «Реализация государственного общеобразовательного заказа» - 16 990,0 тыс.тенге, в связи недостатком средств на выплату надбавок и доплат по новой системе оплаты труда работникам дошкольных учреждений;

5) на уточнениях бюджета, состоявшихся в сентябре (№3/478) 2016 года были выделены дополнительные средства на повышение квалификации государственных служащих (3 сотрудников) -270,0 тыс. тенге; для оснащения сотрудников аппарата компьютерной, множительной и другой орг.техникой - 11 378,0 тыс.тенге, а также в связи с организацией в дошкольных учреждениях района миницентров- 4 601,0 тыс.тенге.

6) на уточнениях бюджета, состоявшихся в ноябре 2016 года была снята экономия по итогам конкурсов и выделены дополнительные средства в размере – 76 080,0 тыс.тенге, в том числе на обеспечении уличной уборки и уборки тротуаров- 28 661,0 тыс.тенге, стимулирование работников аппарата и подведомственных организаций Алмалинского района – 47 419,0 тыс.тенге.

**III. Реализация бюджетных программам**

**В целом мероприятия** по бюджетным программам, реализация которых запланирована в 2016 году, выполнены в полном объеме. Работы осуществлялись в соответствии с заключенными договорами.

По программе **001** «услуги по обеспечению деятельности акима района» выделено **133 908 тыс. тг.,** в т.ч.на повышение квалификации госслужащих **– 1 083 тыс. тг.** О**своение составляет – 100%**.

Согласно утвержденного графика на курсы переподготовки и повышения квалификации в Алматинском региональном центре переподготовки и повышения квалификации государственных служащих были направлены 14 работников аппарата акима района, все получили сертификаты.

По программе **003** «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» *за счет средств местного и республиканского бюджета* выделено - **78 746 тыс.тг, освоение составляет – 100%**. Фонд оплаты труда 79 социальных работников (из них: 6 заведующих, 6 консультантов, 67 социальных работников), приобретение канцелярских и прочих товаров, обеспечение качественного обслуживания одиноко проживающих граждан, выплата доплат и надбавок по новой системе оплаты труда.

Каждый социальный работник обслуживает по 8 одиноких и одиноко проживающих престарелых лиц, достигших пенсионного возраста и инвалидов, не способных самостоятельно себя обслуживать и нуждающихся по состоянию здоровья в оказании специальных социальных услуг на дому.

Социальные работники оказывают социальные услуги, предусматривающие помощь и всестороннюю поддержку престарелым и инвалидам, в том числе: социально-бытовые услуги, оказание санитарно-гигиенических услуг, социально-психологические услуги, содействие в организации уборки дома, сопровождение вне дома (в том числе к врачу), организация досуга и другое.

Развитие и совершенствование системы дошкольного воспитания и обучения является приоритетным направлением государственной политики нашей страны. Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент интеллектуальных, нравственных, физических и личностных качеств ребенка.

 По программе **004** «обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» за счет средств местного и республиканского бюджета выделено - **178 067 тыс. тг.,** для финансирования государственных ясли-садов: коррекционный ясли-сад №13 для детей с нарушением органов зрения и №21 санаторный противотуберкулезный ясли-сад, где благодаря квалифицированным специалистам обеспечивается медицинский уход и полноценное развитие детей. Охват 169 детей.

По программе **006** «поддержка культурно - досуговой работы на местном уровне» из местного бюджета выделено –**7 881 тыс.тг.**

Всего за отчетный период проведено 9 праздничных мероприятий c концертной программой, посвященных государственным праздникам. Большинство из них проведены на территории ТРЦ «MegaPark», с участием творческих коллективов Алмалинского района и известных казахстанских артистов. А такие как Международный день 8 Марта, день Первого Президента, день Независимости РК прошли в актовых залах АХУ им. А. Селезнева, АТУ и КазАТК им.М.Тынышпаева соответственно. Новогодние утренники с показом спектакля «Жаңа Жылдық оқиға » и вручением подарков для 1000 детей Алмалинского района состоялись 27 декабря 2016 г. в ТЮЗе им. Г. Мусрепова. Поставщик - ОФ «Ел жешіре».

По программе **008 «**освещение улиц населенных пунктов», для содержания электролиний и их мониторинга было выделено – **232 983 тыс. тг.**  Поставщиком работ ГКП «Алматы Қала Жарық» проведены работы по обслуживанию линий наружного освещения 337,1 км., осветительной арматуры сетей наружного освещения «светоточек» в количестве 11 244 штук и обслуживание шкафов управления наружным освещением в количестве 153 штук.

Кроме этого, поставщиком работ ГКП «Алматы Қала Жарық» проведен мониторинг электролиний наружного освещения, в том числе:

- проведение осмотров установок наружного освещения, в том числе линий электропередач, подключенных к шкафам управления наружным освещением (далее ШУНО), на предмет их ненадлежащего функционирования (провисание и разрыв линий электропередач и другие возможные неполадки в системе наружного освещения).

 - снятие показаний приборов учета потребления электрической энергии в ШУНО.

- выявление подключений к линиям электропередач наружного освещения объектов, потребляющих электроэнергию, не входящих в систему наружного освещения.

Проведена работа, связанная с координацией деятельности подрядных организаций, оказывающих услуги по санитарной очистке улиц, подключению точек наружного освещения дворов к источникам питания, вывозу бытовых отходов и по другим направлениям.

Выполнение значительного объема работы по программе **009** «обеспечение санитарии населенных пунктов» позволило качественно освоить сумму **849 156 тыс. тг.**

За отчетный период проведена комплексная санитарная очистка улиц, установлено 420 биотуалетов, организованы 32 субботника.

Объем работ по уличной уборке составляет 103 улицы, протяженностью – 191 757 км. На проблемных участках района санитарная очистка обеспечивалась путем проведения 8 локальных субботников и 6 акций «Чистый четверг».

На уборку тротуаров было выделено - **67 106 тыс.тг., п**ротяженность которых составляет - 207,7 км.

Содержание площади «Арбат» - **20 350 тыс.тг.,** площадь которой составляет- 16 200 кв.м.

Содержание надземного перехода и вертикальных подъемников - **3 460 тыс. тг.**

По программе **011** «благоустройство и озеленение населенных пунктов» выделено - **840 565 тыс.тг**.

Особое внимание уделялось проведения текущего ремонта дворовых территории, всего на 82 дворах проведен текущий ремонт. Израсходовано **455 000 тыс.тг.**

А так же, проведены текущий ремонт скверов Алмалинского района. Текущий ремонт проведен по следующим скверам: сквер «Алии и Маншук», сквер возле театра ГАТОБ им.Абая, сквер возле театра им.М. Ауэзова, сквер возле театра им. Г.Мусурепова, сквер им.А. Иманов, сквер «Аро», сквер «Будан».Установлен спортивные и игровые площадки, скамеек, урн, брусчаток, проведена одерновка. Израсходовано **53 873 тыс. тг.**

Произведен санитарный снос 250 деревьев, санитарная обрезка 2600 деревьев, формовочная обрезка 2440 шт. На территории района посажено 250 саженцев и цветов общей площадью 4 792 м2. Израсходовано **41 564 тыс. тг.**

Проведен текущий ремонт арычных сетей по 24 проблемным адресам протяженностью более 1211 п.м. израсходовано **64 390 тыс.тг.**

Площадь парков, скверов, бульваров, разделительной полосы, аллея, реки «Есентай» и других зон зеленых насаждений составляет - 100,09 га, на содержание израсходовано **179 650 тыс. тг.**

Содержание арыков, протяженностью 182,9 км. на сумму **42 089 тыс.тг.**

24 000 зеленых насаждений, подлежащих защите на сумму **1 899 тыс.тг.**

Благоустройство и содержание восточного берега оз.Сайран, площадью 18,2 га на сумму **2 100 тыс.тг.**

По программе **041** «Реализация государственного общеобразовательного заказа » выделено - **1 451 467 тыс. тг.**

В рамках государственной программы по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением «Балапан» посещают детские сады 498 детей.

По программе **022** «Капитальный ремонт зданий, помещений» выделено - 4**0 371 тыс. тг.**

Проведен капитальный ремонт здания отдела регистрации актов гражданского состояния Алмалинского района по адресу: ул. Гоголя, 128/27 уг.ул. Ади Шарипова, общей площадью 289,0 м2, на общую сумму – 25 031,0 тыс.тенге.

Капитальным ремонтам здания РАГСа предусматривается демонтажные работы и ремонтно-строительные работы.

 **Ремонтно-строительные работы:**

1) Ремонтно-строительными работами предусмотрена:

- частичное устройство кирпичных стен толщиной 380 мм (вместо демонтированных витражей);

- устройство кирпичных стен наружного тамбура;

- установка наружных и внутренних дверных блоков;

- установка металлопластиковых оконных блоков, с заполнением стеклопакетам с энергосберегающим остеклением;

- установка подоконных досок;

- устройство покрытий полов (линолеумного, из ламината, из керамагранитной плитки, керамической плитки) с выравнивающими слоям;

- устройство плинтусов;

2) Наружные работы:

- устройство ограждений крылец;

- утепление глухих поверхностей наружных стен минераловатными плитами повышенной огнестойкости, с последующей облицовкой керамогранитными плитками;

- отделка цоколей керамогранитными плитками;

- отделка боковых поверхностей крылец керамогранитными плитками;

- устройство устройство асфальтобетонной отмостки.

3) Кровельные работы:

- устройство вентилируемой бесчердачной конструкции кровли (стойки, балки из уголков прокатного профиля), с кровлей из профнастила;

4) Внутренняя отделка;

- стены и перегородки – штукатурка, с последующей водоэмульсной окраской, облицовкой глазурованной керамической плиткой, известковая побелка;

- потолки – затирка, с последующей водоэмульсной окраской, известковая побелка; 15 340,0 тыс. тенге – обеспечение сотрудников аппарата компьютерной, множительной и прочей орг.техникой.

**IV. Государственные закупки.**

 В 2016 году проведены всего **139** государственных закупок на общую сумму **1 733 121,0** тыс. тенг**е,** в том числе:

способом электронного конкурса 55 закупок, выделенная сумма составляет 1 526 925,00 тыс. тенге без НДС;

Способом из одного источника 82 закупка, на сумму 204 723,0 тыс. тенге без НДС;

Способом запроса ценовых предложений 2 закупок, выделенная сумма составляет 1 473,00 тыс. тенге без НДС;

По итогам государственных закупок заключены договора с юридическими лицами:

1. Содержание электролиний наружного освещения – 221 680 тыс. тенге с поставщиком ГКП «Алматы Қалажарық»

Поставщиком работ ГКП «Алматы Қалажарық» проведены работы по обслуживанию линий наружного освещения 337,1 км., осветительной арматуры сетей наружного освещения «светоточек» в количестве 11 244 штук и обслуживание шкафов управления наружным освещением в количестве 153 штук.

2. Мониторинг системы наружного освещения –11 652тыс.тенге с поставщиком ГКП "Алматы кала Жарык";

Поставщиком работ ГКП «Алматы Қалажарық» проведен мониторинг электролиний наружного освещения, в том числе:

- проведение осмотров установок наружного освещения, в том числе линий электропередач, подключенных к шкафам управления наружным освещением (далее ШУНО), на предмет их ненадлежащего функционирования (провисание и разрыв линий электропередач и другие возможные неполадки в системе наружного освещения).

 - снятие показаний приборов учета потребления электрической энергии в ШУНО.

- выявление подключений к линиям электропередач наружного освещения объектов, потребляющих электроэнергию, не входящих в систему наружного освещения.

3. Комплексная санитарная очистка территории в квадрате улиц Райымбека – Фурманова – Абая - Сейфуллина;

4. Комплексная санитарная очистка территории в квадрате улиц Райымбека – Сейфуллина – Абая - Байзакова;

5. Комплексная санитарная очистка территории в квадрате улиц Райымбека-Байзакова-Абая-Розыбакиева–631 918,870тыс.тенге с поставщиком ГКП на ПХВ «Алматы Тазалык»;

Силами ГКП на ПХВ «Алматы Тазалык» проводились работы в весенний, летний и осенний период:

ручная уборка (подметание) обочин, прибордюрной и прилотковой частей улиц;

механизированное подметание проезжей и прибордюрной частей и обочин улиц;

механизированная мойка проезжей и прибордюрной частей и обочин улиц;

подбор ТБО на обочинах, прибордюрной, прилотковой и придомовой частях улиц;

уборка от мусора, очистка, систематическая промывка и дезинфекция маленьких урн, а также очистка и мойка больших мусоросборников по улицам;

погрузка и вывоз ТБО, смета, листьев, скошенной травы, веток;

покраска и мойка бетонных поверхностей, металлических и чугунных ограждений.

удаление порослей, поднятия штамба деревьев вдоль улиц, покос травы.

- услуги, оказываемые в зимний период:

обработка проезжей части улиц противогололедными материалами;

механизированное подметание (сгребание) проезжей части улиц и транспортной развязки от свежевыпавшего снега;

очисткаприбордюрной части и обочин улиц от снега, песка, смета;

ручная уборка (подметание) обочин, прибордюрной и прилотковой частей улиц;

подбор ТБО на обочинах, прибордюрной, прилотковой и придомовой частях улиц;

механизированное подметание проезжей и прибордюрной частей и обочин улиц в бесснежный период;

уборка от мусора, очистка, систематическая промывка, а также очистка и мойка больших мусоросборников по улицам; погрузка и вывоз ТБО, смета, снега.

6. Комплексная санитарная очистка территории в квадрате улиц Райымбека-Розыбакиева-Абая-граница района - 156824,130тыс.тенге с поставщиком ТОО «А-Вексель»;

Силами ТОО «А-Вексель» проводились работы в весенний, летний и осенний период:

ручная уборка (подметание) обочин, прибордюрной и прилотковой частей улиц;

механизированное подметание проезжей и прибордюрной частей и обочин улиц;

механизированная мойка проезжей и прибордюрной частей и обочин улиц;

подбор ТБО на обочинах, прибордюрной, прилотковой и придомовой частях улиц;

уборка от мусора, очистка, систематическая промывка и дезинфекция маленьких урн, а также очистка и мойка больших мусоросборников по улицам;

погрузка и вывоз ТБО, смета, листьев, скошенной травы, веток;

покраска и мойка бетонных поверхностей, металлических и чугунных ограждений.

удаление порослей, поднятия штамба деревьев вдоль улиц, покос травы.

- услуги, оказываемые в зимний период:

обработка проезжей части улиц противогололедными материалами;

механизированное подметание (сгребание) проезжей части улиц и транспортной развязки от свежевыпавшего снега;

очисткаприбордюрной части и обочин улиц от снега, песка, смета;

ручная уборка (подметание) обочин, прибордюрной и прилотковой частей улиц;

подбор ТБО на обочинах, прибордюрной, прилотковой и придомовой частях улиц;

механизированное подметание проезжей и прибордюрной частей и обочин улиц в бесснежный период;

уборка от мусора, очистка, систематическая промывка, а также очистка и мойка больших мусоросборников по улицам; погрузка и вывоз ТБО, смета, снега.

7. Установка и обслуживание биотуалетов -5 190,00 тыс.тенге с поставщиком ТОО "Барыш";

ТОО «Барыш Т» в течении года устанавливал биотуалеты в местах проведения общественных и иных массовых мероприятий на территории Алмалинского района города Алматы, в количестве 695 штук для соблюдения санитарного состояния.

8. Услуги по санитарной формовочной обрезке, валке деревьев в квадрате улиц Фурманова-Абая-Розыбакиева-Райымбека, по содержание зеленых насаждений в восточной части района, по содержание зеленых насаждений в западной части района - 143652,353 тыс. тенге с поставщиком ТОО "РСП "Эталон" (5 лота);

Силами ТОО «РСП Эталон» были проведены валка деревьев в количестве 215 штук, санитарная обрезка 2100 деревьев, формовочной обрезки 1118 деревьев, а также компенсационной посадки 215 деревьев.

При содержании зеленых насаждений в восточной части района, по содержание зеленых насаждений в западной части района проводился ежедневный уход (подметание в течение года, мойка в летний период) за садовыми дорожками, ежедневная очистка газонов от случайного мусора, ежедневная очистка урн от мусора, уход за гранитными и мраморными поверхностями, очистка от мусора газонного бортового камня 1-2 раза в месяц, очистка от снега и льда газонного бортового камня – в зимний период, после выпадения снега, очистка дорожек от снега в зимний период, после выпадения снега, выборочная обрезка отцветших роз 2-3 раза за вегетационный период, закрытие и открытие роз - 2 раза (весной и осенью), прополка роз - 5 раз за вегетационный период,

Кошение газонов механизированным и ручным способом – партерных 18-21 раз, обыкновенных 10-12 раз, в вегетационный период, при этом высота травяного покрова не должна превышать 10 см, кошение газонов на обочинах механизированным и ручным способом (при этом высота травяного покрова не должна превышать 10см), а также производить полив газонов - 6 раз, в вегетационный период, стрижка живой изгороди механизированным способом – 4 раза в вегетационный период, полив растений из поливомоечных машин, напуском и мотопомпой – 24 раза в вегетационный период, стрижка бордюров цветника – 1 раз в месяц в вегетационный период, уход за садовыми диванами и скамейками – ежедневно.

9. Санитарная и формовочная обрезка, валка деревьев в квадрате улиц Розыбакиева – Абая – Границе района - Райымбека, - 6161,317тыс.тенге с поставщиком ТОО «Альянс групп» (1 лота);

Силами ТОО «Альянс групп» были проведены валка деревьев в количестве 35 штук, санитарная обрезка 500 деревьев, формовочной обрезки 102 деревьев, а также компенсационной посадки 35 деревьев.

10. Очистка арычной сети в квадрате улиц Райымбека-Фурманова-Абая-Сейфуллина, Очистка арычной сети в квадрате улиц Райымбека-Сейфуллина-Абая-Байзакова, очистка арычной сети в квадрате улиц Райымбека-Байзакова-Абая-Розыбакиева-37 700,418тыс. тенге с поставщиком ГКП на ПХВ «Алматы Тазалык»;

При оказании услуг очистка арычной сети проводились работы по содержанию, пробивке арычной сети по периметру скверов, парков, разделительных полос и магистральным улицам от грязи и ила, устранение аварий, сбор случайного мусора и прочистка арычных переходов, установка и очистка ловушек, текущее содержание арычных лотков, замена и восстановление поврежденных обечаек.

Очистка арычной сети от ТБО должна производился ежедневно, очистка от грунтово-песчаных наносов – по мере необходимости.

11. Очистка арычной сети в квадрате улиц Райымбека-Розыбакиева-Абая-граница района - 4 238,582тыс. тенге с поставщиком ТОО «А-Вексель»;

При оказании услуг очистка арычной сети проводились работы по содержанию, пробивке арычной сети по периметру скверов, парков, разделительных полос и магистральным улицам от грязи и ила, устранение аварий, сбор случайного мусора и прочистка арычных переходов, установка и очистка ловушек, текущее содержание арычных лотков, замена и восстановление поврежденных обечаек.

Очистка арычной сети от ТБО должна производился ежедневно, очистка от грунтово-песчаных наносов – по мере необходимости.

12. Услуги по содержанию Головного арыка, по содержанию транспортной развязки и по содержанию объектов метрополитена Алмалинского района– 30 000,00 тыс. тенге с поставщиком ТОО "Aльянс-Груп" (3 лота);

При оказании услуг по содержанию Головного арыка, Транспортной развязки и по содержанию объектов метрополитена Алмалинского района поставщиком ТОО "Aльянс-Груп" проводились работы по ежедневному уходу (подметание в течение года, мойка в летний период) за садовыми дорожками, ежедневная очистка газонов от случайного мусора, ежедневная очистка урн от мусора, уход за гранитными и мраморными поверхностями, очистка от мусора газонного бортового камня 1-2 раза в месяц, очистка от снега и льда газонного бортового камня – в зимний период, после выпадения снега, очистка дорожек от снега в зимний период, после выпадения снега, выборочная обрезка отцветших роз 2-3 раза за вегетационный период, закрытие и открытие роз - 2 раза (весной и осенью), прополка роз - 5 раз за вегетационный период, кошение газонов механизированным и ручным способом – партерных 18-21 раз, обыкновенных 10-12 раз, в вегетационный период, при этом высота травяного покрова не должна превышать 10 см, кошение газонов на обочинах механизированным и ручным способом (при этом высота травяного покрова не должна превышать 10см), а также производить полив газонов - 6 раз, в вегетационный период, стрижка живой изгороди механизированным способом – 4 раза в вегетационный период, полив растений из поливомоечных машин, напуском и мотопомпой – 24 раза в вегетационный период, стрижка бордюров цветника – 1 раз в месяц в вегетационный период, уход за садовыми диванами и скамейками – ежедневно.

Доля казахстанского содержания в закупках товаров работ и услуг составляет-**99,9 %.**

13.ОФ "Благотворительный фонд "Ел-шежире" - оказание услуг на проведение и оформление праздничных мероприятий, договор на общую сумму –7 880,3 тыс. тенге.

14. АО "Казактелеком", на выполнение услуг связи допол. соглашение о пролонгации №1 от 05.01.2016г, к договору № 15650 от 05.01.2015г.- 150 тыс.тенге, договор №60-ГЗ от 11.03.2016г. общая сумма –697,6тыс.тенге.

15. ТОО «АлматыЭнергоСбыт» - услуги на потребление тепловой энергий по зданию РАГС, сумма – 200 тыс. тенге.

16. ТОО «АRSLAN SEСURITI» - услуги по охране административного здания, договор №72-ГЗ от 17.03.2016г. сумма – 3 672,0 тыс. тенге, дополнительное соглашение о пролонгации №1 от 06.01.2016 г. к договору №81-ГЗ от 30.03.2015г. сумма –957,7 тыс. тенге., договор 80-ГЗ от 04.05.2016 г.-1099,6 тыс.тенге.

17. ТОО "ХОЗУ"– на оказание транспортных услуг, оплате коммунальных услуг, содержание помещения, договор №83 от 01.04.2015г. дополнительное соглашение №1 от 05.01.2016г. на общую сумму –772,8 тыс. тенге, договор №52-ГЗ от 09.02.2016г. сумма – 3 376,9 тыс. тенге, договор №53-ГЗ от 02.02.2016г. сумма – 12 909,0 тыс. тенге.

 18. ТОО "Инфотех-Д"– услуги по техническому обслуживанию, текущему ремонту, оргтехники и сопровождению программного обеспечения, дополнительное соглашение о пролонгации №1 от 11.01.2016г. к договору №82-ГЗ от 01.04.2015г. сумма- 125 тыс.тенге., договор №81-ГЗ от 12.05.2016г. -630,0 тыс.тенге.

 19. АО "КазПочта"- почтовые услуги, подписка на периодические издания договор №/11.6-11-2485 от11.12.2015г. сумма – 150.7 тыс. тенге, договор №73-ГЗ от 24.03.2016г. сумма - 105,8 тыс. тенге, договор №58-гз от 26.02.2016г. сумма – 45,9тыс. тенге., договор №94-гз от 13.06.2016г. сумма – 140,0 тыс. тенге, договор №112-гз от 05.10.2016г. сумма – 231,2 тыс. тенге.

 20. РГП на ПХВ РЦПИ МЮ РК - обслуживание программы БД «Закон»,договор №55-ГЗ от 09.02.2016г. сумма-216 тыс. тенге.

 21.ТОО "Диалог-Софт"-услуги по доработке 1С бухгалтерии, ИТС 1С бухгалтерии, договор №74-ГЗ от 29.03.2016г. сумма – 205,4 тыс.тенге.

 22. ТОО АРЦП и ПКГС–образовательные услуги по подготовке и повышению квалификации работников, договор № 59-ГЗ от 15.02.2016г. сумма – 690,9 тыс. тенге.

 23. ТОО«СОФОС» - Установка системы видеонаблюдения, договор №115-ГЗ от 29.11.2016г. сумма – 1 260,0 тыс. тенге.

 24. ТОО «Милан А.» - приобретение товаров для оснащения аппарата, договор №116-ГЗ от 30.11.2016г. сумма – 1 097,3 тыс. тенге.

 25. ТОО "Инфотех-Д"– приобретение товаров для оснащения аппарата, договор №118-ГЗ от 08.12.2016г. сумма – 9 687,7 тыс. тенге., договор №117-ГЗ от 06.12.2016г. сумма – 1 600,0 тыс. тенге.

 26.Учреждение "Алматинское учебно-производственное предприятие N3 Общественного объединения "Казахское общество глухих"- услуги по содержанию помещения здания отдела РАГС, договор №75-ГЗ от 19.04.2016г. сумма-1 250,0 тыс.тенге.

 27. ТОО" АСФКР" услуги по Приобретение не материальных активов, договор №97-ГЗ от 07.07.2016г. сумма-8 383,0 тыс.тенге.

 28. ТОО "REF-trade" услуги по Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря для дошкольных учреждений Алмалинского района, договор №104-ГЗ от 08.09.2016г. сумма-3 794,8 тыс.тенге.

 29. ТОО "Дом печати Эдельвейс" услуги по изготовлению служебных удостоверений, фирменных бланков и папок для служебной корреспонденций, договор №76-ГЗ от 21.06.2016г. сумма-487,0 тыс.тенге.