

**Председателю**

**Общественного совета**

**города Алматы**

**Алшанову Р.**

***город Алматы***

***пр. Абылай хана,***

***д. 74 «А», офис 40-42***

Рассмотрев Ваше письмо от 29 июля 2017 года № 244-ОС, по вопросу предоставления информации по проведению ремонтных работ во дворах жилых домов, сообщаем, что в текущем году начаты работы по капитальному ремонту 50 дворовых территорий по Ауэзовскому району. Ремонтные работы в настоящее время проводят подрядные организации:

- ТОО «Корпорация ТАС»;

- ТОО «Алатау КонтракшнСтрой».

Сметная стоймость, дата начала и окончания работ, и адреса жилых домов прилагаются.

Также поясняем, что на 2018 год адреса дворов, которые подлежат к ремонту еще не определены.

Приложение: 2 листа.

**А. Омаров**

*Исп. Нукебаев Е.*

*Тел. 303-25-17*

**Информация**

**по капитальному ремонту дворовых территории**

**Ауэзовского района на 2017 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование дворов и адреса** | | **Дата начало работ** | | **Дата окончания работ** | | **Выделенная сумма** | **Подрядчик** |
| 1 | Мкр. 1. д. 12 | | 01.08.2017 | | 10.09.2017 | | 15787425,38 | ТОО «Алатау констракшн»  Зам. Директор  БейсембаевЕрнатАманкелдиевич  тел. 87075557548  Авторский надзор  Жуманкулов С. С.  тел. 87077440803 |
| 2 | Мкр. 1. д. 13,15,16 | | 01.08.2017 | | 12.09.2017 | | 18935410,06 |
| 3 | Мкр. 1. д. 79,77,74,74а | | 01.08.2017 | | 17.09.2017 | | 23297224,68 |
| 4 | Мкр. 1. д. 80,76,73,73б,73а | | 01.08.2017 | | 20.09.2017 | | 22711647,48 |
| 5 | Мкр. 9. д. 47 | | 10.08.2017 | | 22.09.2017 | | 13902231,23 |
| 6 | Мкр. 9. д. 69/3,69/2,69/4,69/5 | | 10.08.2017 | | 23.09.2017 | | 23042625,94 |
| 7 | Мкр. Сайран д. 4,5,3 | | 10.08.2017 | | 26.09.2017 | | 46153113,95 |
| 8 | Мкр. Сайран д. 9,11,10,11а | | 10.08.2017 | | 27.09.2017 | | 34944880,55 |
| 9 | Ул. Жандосова д. 162а | | 10.08.2017 | | 30.09.2017 | | 14641582,04 |
| 10 | Ул. Пятницкого д. 6 | | 10.08.2017 | | 30.09.2017 | | 14458283,72 |
| 11 | Мкр. 2. д. 1 | | 01.08.2017 | | 10.09.2017 | | 8406483,873 |
| 12 | Мкр. 2. д. 16,15,11 | | 01.08.2017 | | 12.09.2017 | | 33002638,82 |
| 13 | Мкр. 2. д. 22,23,23а | | 01.08.2017 | | 17.09.2017 | | 25062597,77 |
| 14 | Мкр. 2. д. 24 | | 01.08.2017 | | 17.09.2017 | |
| 15 | Мкр. 2. д. 31,27,30 | | 01.08.2017 | | 20.09.2017 | | 26023352,43 |
| 16 | Мкр. 2. д. 41,40,42,43 | | 01.08.2017 | | 22.09.2017 | | 48931854,05 |
| 17 | Мкр. 2. д. 48,48а | | 01.08.2017 | | 25.09.2017 | | 12604221,05 |
| 18 | Мкр. 2. д. 30,31 | | 06.08.2017 | | 30.09.2017 | | 10824623,39 |
| 19 | Мкр. 2. д. 39а | | 06.08.2017 | | 30.09.2017 | | 11377182,65 |
| 20 | Мкр. 2. д. 39б | | 06.08.2017 | | 30.09.2017 | |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 1 | Мкр. 5. д. 24,25,26,27,28 | | 01.08.2017 | | 17.09.2017 | | 19134380,73 | ТОО «Корпорация ТАС»  Зам. Директор  АпизовДанияр  тел. 87011336666  Авторский надзор  Жуманкулов С. С.  тел. 87077440803 |
| 2 | Мкр. 5. д. 29 | | 01.08.2017 | | 24.09.2017 | | 9765903,814 |
| 3 | Мкр. 5. д. 31 | | 16.08.2017 | | 23.09.2017 | | 11601043,49 |
| 4 | Мкр. 5. д. 32 | | 01.09.2017 | | 30.09.2017 | | 9037942,018 |
| 5 | Мкр. 4. д. 5,6,7 | | 17.08.2017 | | 24..09.2017 | | 38194790,67 |
| 6 | Мкр. 7. д. 1 | | 05.08.2017 | | 24.09.2017 | | 5769399,312 |
| 7 | Мкр. 7. д. 2 | | 19.08.2017 | | 21.09.2017 | | 9402914,927 |
| 8 | Мкр. 7. д. 3,4 | | 04.09.2017 | | 28.09.2017 | | 17503922,43 |
| 9 | Мкр. «Аксай-2» д. 42-44,38,39 | | 06.09.2017 | | 28.09.2017 | | 22882270,36 |
| 10 | Мкр. «Аксай-3б» д. 32,34,38 | | 01.08.2017 | | 21.08.2017 | | 22150649,62 |
| 11 | Мкр. «Аксай-4» д. 3,4а,4,6,7,8 | | 20.08.2017 | | 23.09.2017 | | 24844389,03 |
| 12 | Мкр. «Аксай-4» д.10,11 | | 20.08.2017 | | 30.09.2017 | | 12545582,06 |
| 13 | Мкр. «Аксай-4» д.12,16 | | 05.09.2017 | | 27.09.2017 | | 14531744,59 |
| 14 | Мкр. «Аксай-4» д. 23-27,29,29а | 09.09.2017 | | 27.09.2017 | | 20071717,73 | |
| 15 | Ул. Жубанова, д.7 | 15.08.2017 | | 22.09.2017 | | 14808395,45 | |
| 16 | Ул. Жубанова, д.9 | 02.09.2017 | | 06.09.2017 | | 19187572,52 | |
| 17 | Ул. Саина, д. 26,28 | 02.09.2017 | | 30.09.2017 | | 23885414,68 | |
|  |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | | ТОО «GVСтрой»  Директор  Лимжанов Расул Тулеукасымович  тел. 87717809016  Авторский надзор  Жуманкулов С. С.  тел. 87077440803 |
| 1 | Мкр. 5 д. 1,2,2а,6 | 09.08.2017 | | 10.09.2017 | | 25054554,19 | |
| 2 | Мкр. 5 д. 18 | 02.08.2017 | | 03.09.2017 | | 12159929,32 | |
| 3 | Мкр. 5 д. 19 | 02.08.2017 | | 03.09.2017 | | 9848126,645 | |
| 4 | Мкр. 5 д. 20 | 02.08.2017 | | 03.09.2017 | | 11996487,58 | |
| 5 | Мкр. 5 д. 41,40,42 | 09.08.2017 | | 10.09.2017 | | 23717746,43 | |
| 6 | Мкр. 5 д. 34 | 09.08.2017 | | 10.09.2017 | | 10714679,94 | |
| 7 | Пр. Алтынсарина д. 1/1,1/2 | 29.08.2017 | | 30.09.2017 | | 4197202,863 | |
| 8 | Пр. Алтынсарина д. 1/3 | 29.08.2017 | | 30.09.2017 | | 9391057,983 | |
| 9 | Пр. Алтынсарина д. 7/1 | 21.08.2017 | | 22.09.2017 | | 11067941,96 | |
| 10 | Ул. Утеген батыра д.71а | 14.08.2017 | | 15.09.2017 | | 29325026,41 | |
| 11 | Ул. Утеген батыра д.73 | 29.08.2017 | | 30.09.2017 | | 30472514,76 | |
| 12 | Ул. Утеген батыра д.104,106 | 29.08.2017 | | 30.09.2017 | | 17106812,79 | |
| 13 | Пр. Райымбека д. 502,506,508 | 22.08.2017 | | 23.09.2017 | | 6968776,352 | |
| **50 Всего** | |  | |  | | **901446269,7** | |  |