## отчет 2022
Приложение к постановлению акимата города Алматы от « ___» ________2022 года №______
План мероприятий по реализации Плана развития города Алматы на 2021-2025 годы
№ п/п мер-я | Наименование | Ед.изм. | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | 2022 г. по источникам финансирования | [6 empty] | Исполнение |  |  | Источник финансирова-ния (МБ, РБ, СС, ЗС, ИП, ГЧП) | КБП | Информация об исполнении
[6 empty] | МБ | РБ | НФ | ЗС | СС | инвест программы | ГЧП | базовое (исходное значение) | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7 empty] | 7 | 12 |  | 13 | 14
| ВСЕГО: | млн.тенге |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 52138.0739 | 50850.2869 | 50852.7119
Цель 1.3. Повышение качества услуг в ЖКХ
Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами
1 | Снижение энергопотребления в бюджетном секторе и ЖКХ, (Нацпроект) | % к предыдущему году | отчет | 2021-2025 гг. | УЭиВ | [7 empty] | 6 | 6 | 6 |  |  | Факт за 11 месяцев составил 6%.
2 | Уровень очистки сточных вод в г.Алматы, (Нацпроект) | % | отчет | 2021-2025 гг. | УЭиВ | [7 empty] | 92.7 | 92.7 | 92.7 |  |  | За счет работы активного ила концентрации БПК (биологического потребления кислорода) и взвешенных частиц в сточной воде после биологической очистки снижены до 96 %. Исполнение на 103,6%.
3 | Уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды, (Нацпроект) | % | отчет | 2021-2025 гг. | УЭиВ | [7 empty] | 97.7 | 97.7 | 97.7 |  |  | Многоквартирные жилые дома по воде 100%, теплу 95,4% оснащены общедомовыми приборами учета. Средний показатель составил 97,7%.
4 | Доступ населения к услугам водоснабжения, (НПР) | % | отчет | 2021-2025 гг. | УЭиВ | [7 empty] | 99 | 99 | 99 |  |  | В текущем году ведётся строительство сетей водоснабжения и канализации с охватом порядка 95 тыс. человек в 16 микрорайонах (Ужет-1, Алгабас-2, Карасу, Боралдай, Шанырак-1, 2, Каменское плато, Кемел-2, Шугыла, Акжар, Нижняя пятилетка, Жас-Канат, Шуакты). Управлением построено 153,9 км водопроводных сетей, также силами ГКП на ПХВ Алматы Су 19,8 км. Тем самым, доступ составит 99%.
5 | Потери в сетях водоснабжения, (Программа) | % | отчет | 2021-2025 гг. | УЭиВ | [7 empty] | 27.2 | 27.2 | 27.2 |  |  | Факт за 12 месяцев составил 27,2%. Исполнение на 100%.
6 | Потери в сетях теплоснабжения, (Программа) | % | отчет | 2021-2025 гг. | УЭиВ | [7 empty] | 15.5 | 15.5 | 15.5 |  |  | Факт за 12 месяцев составил 15,58%. Исполнение на 100%.
7 | Потери в сетях электоснабжения, (Программа) | % | отчет | 2021-2025 гг. | УЭиВ | [7 empty] | 12.87 | 12.87 | 12.87 |  |  | На сегодняшний день передачу и распределение электрической энергии для потребителей города Алматы осуществляет АО «Алатау Жарық Компаниясы», которое является единственным предприятием, обеспечивающим надежную и бесперебойную передачу электроэнергии потребителям. Вместе с тем, единственным акционером АО «АЖК» является АО «Самрук-Энерго». По информации АО «Самрук-Энерго» в качестве единственного показателя по снижению энергоемкости, необходимо считать % потери в электрических сетях. За 11 месяцев потери составили 12,1%. Исполнено на 106,4%.
8 | Потери в сетях газоснабжения, (Программа) | % | отчет | 2021-2025 гг. | УЭиВ | [7 empty] | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | Факт за 12 месяцев составил 3,8%. Исполнение на 100%.
1 | Электроснабжение |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 21530.5032 | 20163.1032 | 20163.1032
1.1 | Электроснабжение мкр.Ремизовка до МКЛТ Сункар | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 6.4259 | [6 empty] | 6.4259 | 6.4259 | 6.4259 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № AIMC-0058/22 от 01.12.2022
1.2 | Электроснабжение мкр.Ремизовка до мкр. Ерменсай | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 9.0866 | [6 empty] | 9.0866 | 9.0866 | 9.0866 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № AIMC-0026/22 от 14.10.2022 г.
1.3 | Электроснабжение мкр.Ерменсай, ул.Центральная | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 5.9243 | [6 empty] | 5.9243 | 5.9243 | 5.9243 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № AIMC-0040/22 от 28.10.2022 г.
1.4 | Электроснабжение мкр.Ерменсай, ул.Жулдыз | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 6.8201 | [6 empty] | 6.8201 | 6.8201 | 6.8201 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № КСК-0008/22 от 26.07.2022 г.
1.5 | Электроснабжение мкр.Алмаарасан, мкр.Кокшокы | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 3.3999 | [6 empty] | 3.3999 | 3.3999 | 3.3999 |  | 512012 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № КСК-0030/22 от 11.11.2022 г
1.6 | Строительство ПС-110/10-10кВ "Туздыбастау"и линий электропередач (переходящий) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 4108.39 | [6 empty] | 4108.39 | 4108.39 | 4108.39 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
1.7 | Строительство ПС-110/6-10 кВ "Кирпичная"с ЛЭП 110 кВ (переходящий) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022-2023 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512012 | Мероприятие на исполнении: Финансирование не выделено на 2022 год
1.8 | Электроснабжение мкр. «Нуршашкан» (переходящий) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022-2023 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512012 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
1.9 | Электроснабжение мкр. «Альмерек» (переходящий) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 5035 | [6 empty] | 5035 | 5035 | 5035 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
1.10 | Электроснабжение мкр. «Кайрат» (переходящий) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512012 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № ЭЦЛИС-0028/22 от 27.06.2022 г.
1.11 | Электроснабжение мкр. «Шуакты» (переходящий) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 314.4999 | [6 empty] | 314.4999 | 314.4999 | 314.4999 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
1.12 | Разработка ПСД на электроснабжение 19 котельных города Алматы | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2025 гг. | УЭиВ | 6.451 | [6 empty] | 6.451 | 6.451 | 6.451 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № КСК-0002/22 от 15.07.2022 г
1.13 | Электроснабжение мкр.Кемел | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022-2023 гг. | УЭиВ | 2956.2995 | [6 empty] | 2956.2995 | 2956.2995 | 2956.2995 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
1.14 | Электроснабжение ул.Таймырская (переходящий) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021г., 2023 г. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512012 | Мероприятие на исполнении: Финансирование не выделено на 2022 год
1.15 | Разработка ПСД по объекту: "Строительство линий частичного наружного освещения по 6 районам города Алматы (Алатауский район, Алмалинский район, Ауэзовский район, Бостандыкский район, Жетысуский район, Наурызбайский район)" | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2025 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512008 | Мероприятие на исполнении: Финансирование не выделено на 2022 год
1.16 | Освещение улиц населенных пунктов | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2025 гг. | Аппараты акимов районов | [8 empty] | 0 |  |  | 512008 | Мероприятие на исполнении: Финансирование не выделено на 2022 год
1.17 | Строительства сетей электроснабжения на участке ПС-110/10-10 кВ "Алмагуль" (переходящий) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 264.6547 | [6 empty] | 264.6547 | 264.6547 | 264.6547 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
1.18 | Реконструкция бесхозных существующих сетей электрических сетей и оборудования Медеуского района г.Алматы (переходящий) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 г. | УЭиВ | 231.9153 | [6 empty] | 231.9153 | 231.9153 | 231.9153 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
1.19 | Разработка ПСД по объекту: реконструкция кабельной линии 10 кВ ПС-7А-ТП7942 фид.59-7, 57-7 (Детская клиническая больница №2, ул. Алтынсарина, 54) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512012 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № AC-0088/22 от 05.03.2022 г
1.20 | Разработка ПСД на электроснабжение ул. Палладина, ул. Бурундайская Жетысуского района | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022 г. | УЭиВ | 544.1154 | [6 empty] | 544.1154 | 544.1154 | 544.1154 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
1.21 | Разработка ПСД на внеплощадочные электрические сети для водозаборного куста №19 | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 40.6477 | [6 empty] | 40.6477 | 40.6477 | 40.6477 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено: Акт приемки объекта в эксплуатацию от 16.11.2022 г.
1.22 | Разработка ПСД на электроснабжение мкр. Колхозшы Турксибского района" | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 748.0919 | [6 empty] | 748.0919 | 748.0919 | 748.0919 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
1.23 | Реконструкция бесхозных существующих электрических сетей и оборудования. Алатауский район. г. Алматы | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 гг. | УЭиВ | 394.881 | [6 empty] | 394.881 | 394.881 | 394.881 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
1.24 | Реконструкция бесхозных существующих электрических сетей и оборудования. Наурызбайский район. г. Алматы | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 гг. | УЭиВ | 113.5 | [6 empty] | 113.5 | 113.5 | 113.5 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
1.25 | Строительство многоквартиртирнных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадрате улиц Молдагалиева, Толстого, Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал), в квадрате улиц Молдагалиева, Толстого, Акынов, Спартака (6 квартал) в Турсибском районе, городе Алматы . Наружные инжерные сети. | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022 г. | УЭиВ | 100 | [6 empty] | 100 | 100 | 100 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
1.26 | Реконструкция электрических кабельных сетей | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022-2025 гг. | УЭиИР, АО "Алатау жарык компаниясы" |  |  |  | 6640.4 |  |  |  | 6640.4 | 5273 | 5273 |  |  | Мероприятие исполнено: В 2022 году вместо планого 60 км реконструировано 70 км электрических сетей, 18 ТП, 1 ПС
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 17773.1376 | 17617.8376 | 17617.8376
2.1 | Строительство водопровода и канализации и КНС в мкр. Шанырак-1 | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 744.1239 | [6 empty] | 744.1239 | 744.1239 | 744.1239 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
[8 empty] | 4498.776 |  |  |  |  | 4498.776 | 4498.776 | 4498.776 | НФ | 512032, 512055
2.2 | Разработка ПСД на строительство КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5 мкр. «Курылысшы», «Ужет» (Восточная часть, Западная часть) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 529.284 | [6 empty] | 529.284 | 529.284 | 529.284 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
2.3 | Строительство сетей водоснабжения и канализации Рахат-Мадениет (ПСД на стадии разработки) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 4.133 | [6 empty] | 4.133 | 4.133 | 4.133 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № АС-0006/22 от 13.12.2022 г.
2.4 | Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Бурундай" (Требуется разработка ПСД) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2024-2025 гг. | УЭиВ | 41.7 | [6 empty] | 41.7 | 0 | 0 | МБ | 512007 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
2.5 | Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Болашак" (Требуется разработка ПСД) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2025 гг. | УЭиВ | 16.8764 | [6 empty] | 16.8764 | 16.8764 | 16.8764 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № СЭП-0011/22 от 20.05.2022 г.
2.6 | Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Кок-Кайнар" (Требуется разработка ПСД) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2025 гг. | УЭиВ | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
2.7 | Строительство разводящих сетей водопровода и канализации микрорайона мкр.Курлысшы и "Туркестан" (Требуется разработка ПСД) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2025 гг. | УЭиВ | 15.5035 | [6 empty] | 15.5035 | 15.5035 | 15.5035 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № КСК-0026/22 от 15.07.2022 г.
2.8 | Строительство сетей водопровода и канализации мкр.Саялы (частный сектор) (Требуется разработка ПСД) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2025 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № ЭЦЛИС-0015/22 от 17.11.2022 г.
2.9 | Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки в Бостандыкском районе (Ерменсай) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021 г,2025 г. | Дорожная карта, Алматы Су, УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
2.10 | Строительство сетей водоснабжения и канализации мкр.Нурлытау (ПСД на стадии разработки) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 гг. | УЭиВ | 2.682 | [6 empty] | 2.682 | 2.682 | 2.682 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Выход государственной экспертизы июнь 2023 г. Проект на стадии разработки, также ведутся оформления государственного акта на землю под насосы и РЧВ. Проект не может пройти экспертизу в связи с отсутствием проекта на ВЗС Ерменсай. (без источника экспертиза не принимает ПСД)
2.11 | Строительства сетей водопровода и канализации мкр.Жас- Канат | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 885.6923 | [6 empty] | 885.6923 | 885.6923 | 885.6923 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
2.12 | Строительство наружных сетей водопровода и канализации мкр. "Достык" (2 очередь) (Требуется разработка ПСД) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2025 гг. | УЭиВ | 59.2718 | [6 empty] | 59.2718 | 59.2718 | 59.2718 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № СЭП-0026/22 от 21.11.2022 г.
2.13 | Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в пос. «Первомайка» (западная сторона) с КНС (ПСД на стадии разработки) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022-2023 гг. | УЭиВ |  |  | 977.491 |  |  |  |  | 977.491 | 977.491 | 977.491 | НФ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
2.14 | Строительство сетей водопровода и канализации мкр.Кенсай, ул.Шокая, Медеуского района (ПСД на стадии разработки) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 г. | УЭиВ | 2.086 | [6 empty] | 2.086 | 2.086 | 2.086 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № КСК-0007/22 от 17.02.2022 г.
2.15 | Строительство сетей водопровода и самотечной напорной канализации с КНС в мкр. Каменское плато, Медеуский район г. Алматы (2 очередь) (ПСД на стадии разработки) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 г. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
2.16 | Соединительная магистральная водопроводная сеть от водовода мкр.Юбилейный до мкр.Колсай (Требуется разработка ПСД) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № TGKZ-03/00047 от 21.06.2022 г.
2.17 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в пос. Шугыла | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
2.18 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в пос. Тастыбулак | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022-2025 гг. | УЭиВ | 127.686 | [6 empty] | 127.686 | 127.686 | 127.686 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
2.19 | Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство внешних инженерных коммуникации для станции водоподготовки на реке Каргалы, Наурызбайского района | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 гг. | УЭиВ, ДК |  |  | 545.032 |  |  |  |  | 545.032 | 545.032 | 545.032 | НФ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
[6 empty] | 986.843 | [6 empty] | 986.843 | 986.843 | 986.843 | МБ
2.20 | Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и стации водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района. (ПСД на стадии разработки) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ, ДК | 2.053 | [6 empty] | 2.053 | 2.053 | 2.053 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
[7 empty] | 566.1 | [5 empty] | 566.1 | 566.1 | 566.1 | РБ
[8 empty] | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | НФ
2.21 | Разработка ПСД по объекту: "Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения для МЖД расположенных по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, южнее улицы Бухтарминская (Восточные ворота) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 76.6 | [6 empty] | 76.6 | 7 | 7 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Уменьшение суммы согласно постановления №4/648 от 2 декабря 2022г. Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
2.22 | Строительство объекта: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" (восточная часть) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022 г. | УЭиВ | 3.4 | [6 empty] | 3.4 | 0 | 0 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Так как выход экспертизы 2023 год, сумма на СМР снята.
2.23 | Строительство канализационных сетей и реконструкция водопроводных сетей в мкр. Нижняя пятилетка в Туркисбском районе г. Алматы. (ПСД разработано) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 590 | [6 empty] | 590 | 590 | 590 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
[8 empty] | 2653.477 |  |  |  |  | 2653.477 | 2653.477 | 2653.477 | НФ
2.24 | Строительство сетей водопровода и канализации мкр.Шуакты,ул.Береке Турксибского района | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 757.4509 | [6 empty] | 757.4509 | 757.4509 | 757.4509 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
2.25 | Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в восточной части мкр."Карасу" | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 гг. | УЭиВ |  | 99.503 | [5 empty] | 99.503 | 99.503 | 99.503 | РБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
2.26 | Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос. «Алгабас» | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2025 гг. | УЭиВ | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
2.27 | Строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения мкр. «Каменское плато» (1 очередь) Медеуского района. | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
2.28 | Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос. "Акжар", Наурызбайского района | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023гг. | УЭиВ | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
2.29 | Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в поселке "Кайрат" (2-очередь) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
2.30 | Строительство и реконструкция магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в поселке "Колхозшы" | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021 г. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
2.31 | Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон Айгерим_1,2 (8 шт) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022 г. | УЭиВ | 462.226 | [6 empty] | 462.226 | 462.226 | 462.226 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
2.32 | Строительство распределительных сетей канализации и реконструкция существующих водопроводов квадрате улиц Казыбаева, пр. Рыскулова, ул.Татибекова, пр.Райымбека в Жетысуском районе | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
2.33 | Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г. Алматы. Строительство распределительных сетей водоснабжения и канализации, КНС "п. Теректы" в Алатауском районе г. Алматы | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
2.34 | Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы поселка Курамыс в Наурызбайском районе города Алматы | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
2.35 | Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство станции перекачка сточных вод, мкр. Шанырак-2 в Алатауском районе | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
2.36 | Строительства системы водоснабжения и канализации микрорайона "Кокшокы" Бостандыкского района г. Алматы | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
2.37 | Развитие сетей водоснабжения и водоотведение Жетысуского района. Строительство распределительных сетей канализации и реконструкция существующих сетей водопровода в квадрате улиц пр. Сейфуллина, Северное Кольцо, Рыскулова, Бурундайская | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
2.38 | Строительство канализационной насосной станции, мкр. "Жас канат", Турксибский район | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022-2023гг. | УЭиВ | 76.02 | [6 empty] | 76.02 | 76.02 | 76.02 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
2.39 | Реконструкция водозаборного куста № 19 | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022 г. | УЭиВ | 40.6 | [6 empty] | 40.6 | 0 | 0 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Снятие суммы согласно постановления №4/648 от 2 декабря 2022 года. Договор многолетний. Срок завершения объекта 2023 год.
2.40 | Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос.«Боралдай» | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 гг. | УЭиВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
2.41 | Строительство культового здания (мечеть) мкр. "Алгабас-4", участок 6, Алатауский район (внешние инженерные сети) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 гг. | УЭиВ | 8.5267 | [6 empty] | 8.5267 | 8.5267 | 8.5267 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
| Разработка ПСД |  |  |  |  | 218.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.4288 | 320.2288 | 322.6538
2.42 | Разработка ПСД на строительство КНС и напорного коллектора в мкр Ужет Алатауского района, (восточная часть) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 гг. | УЭиВ | 3.357 | [6 empty] | 3.357 | 3.357 | 3.357 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. ПСД разработана, выход экспертизы 2023 год.
2.43 | Разработка ПСД на строительство сетей водопровода и канализации в мкр. "Шапагат". Алатауский район | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 20 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № СЭП-0016/22 от 02.08.2022 г.
2.44 | Разработка ПСД на строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. "Боралдай". Алатауский район | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 13.9 | [6 empty] | 13.9 | 41.7 | 41.701 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Увеличение суммы в ноябре 2022 года. Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
2.45 | Разработка ПСД по водоснабжению и водоотведению 60 улиц Жетысуского района | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 | 2.424 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № КСК-0007/22 от 26.07.2022 г.
2.46 | Разработка ПСД строительства наружных сетей канализации по ул 2я-Кастекская, ул Монгольская ул Есентайская, ул Кожамкулова, ул Рахманинова, ул Бруно Алмалинского района. | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
2.47 | Разработка ПСД строительства наружных сетей канализации ул Халиулина, Медеуского района | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
2.48 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство сетей водопровода и канализации садоводческих обществ расположенных в мкр.Кенсай, Медеуского района г.Алматы" | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022 г. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
2.49 | Разработка ПСД по объекту: Развития сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в поселке "Альмерек", Турксибского района г.Алматы (2 очередь) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021 г. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № 02-0099/22 от 30.06.2022 г
2.50 | Разработка ПСД развития сетей водопровода и водоотведения по ул. Закарпатская в Турксибском районе | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 гг. | УЭиВ | 51.5196 | [6 empty] | 51.5196 | 51.5196 | 51.5196 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
2.51 | Разработка ПСД на строительство сетей водопровода и канализации в мкр. "Маяк" | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021 г. | УЭиВ | 22.05 | [6 empty] | 22.05 | 22.05 | 22.05 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № СЭП-0015/22 от 02.08.2022
2.52 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в мкр. Акбулак Алатауского района (2 очередь)" | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022-2023 гг. | УЭиВ | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Выход экспертизы 2023 год.
2.53 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция насосной станции НС-1 и внешних инженерных сетей в городе Алматы" | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022-2023 гг. | УЭиВ | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Выход экспертизы 2023 год.
2.54 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр.Акжар (3 очередь), Наурызбайского района» | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2023г. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512007 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
2.55 | Разработка ПСД по объекту: Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. Алгабас, Алатауского района (3 оч) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 гг. | УЭиВ | 58.0932 | [6 empty] | 58.0932 | 58.0932 | 58.0932 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № AEG-0010/22 от 17.05.2022 г.
2.56 | Разработка ПСД на строительство распределительных сетей водопровода и канализации квадрате пр. Абая, ул. Момышулы, ул. Сайна, ул. Мустай Карим в мкр. Мамыр-4, Ауэзовского района г. Алматы | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022-2023 гг. | УЭиВ | 10.163 | [6 empty] | 10.163 | 10.163 | 10.163 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
2.57 | Разработка ПСД на строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате улиц Арычная, Ыкылас, Западная, Вишневая, Малиновая, Виноградная Ауэзовского района г. Алматы | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022-2023 гг. | УЭиВ | 8.146 | [6 empty] | 8.146 | 8.146 | 8.146 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
2.58 | Разработка ПСД на строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул. Сайна, ул. Шаляпина, ул. Яссауи, ул. Жандосова Ауэзовского района г. Алматы | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022-2023 гг. | УЭиВ | 12.8 | [6 empty] | 12.8 | 12.8 | 12.8 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
2.59 | Разработка ПСД по объекту: "Строительство сетей канализации в Медеуском районе по ул. Сағадат Нұрмағамбетов, ул. Р. Баглановой (ул. Жабаева), ул. Бигельдинова, ул. Мангистауская, ул. Радлова, ул. Трофимова, ул. Сахариева, ул. Хмелева, ул. Топоркова, ул. Максимова, ул. Домбыра, ул. Басбатыр г. Алматы" | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 гг. | УЭиВ | 12 | [6 empty] | 12 | 12 | 12 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено: Экпертиза № AEG-0012/22 от 23.11.2022 г.
2.60 | Разработка ПСД по объекту: Реконструкция загородного коллектора № 1 | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022-2023гг. | УЭиВ | 7.2 | [6 empty] | 7.2 | 7.2 | 7.2 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Выход экспертизы 2023 год.
2.61 | Разработка ПСД по объекту: Реконструкция загородного коллектора № 2.3 | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022-2023гг. | УЭиВ | 40.8 | [6 empty] | 40.8 | 40.8 | 40.8 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Выход экспертизы 2023 год.
2.62 | Разработка ПСД по объекту: "Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр.Акжар (2 очередь), Найрзбайского района" | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022-2023 гг. | УЭиВ | 26.4 | [6 empty] | 26.4 | 26.4 | 26.4 | МБ | 512007 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Выход экспертизы 2023 год.
3 | Теплоснабжение: |  |  |  |  | 12283.2416 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12529.1432 | 12749.1173 | 12749.1173
3.1 | Разработка ПСД по объекту: Реконструкция котельной расположенная по ул. Вокзальная, в мкр. Кемел Жетысуского района в г. Алматы | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2023г. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512012 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
3.2 | Разработка ПСД по объекту: Реконструкция котельной Солнечная, Жетысуского района в г. Алматы | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2023-2024 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512012 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
3.3 | Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г. Алматы. Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | 6056.788 | [6 empty] | 6056.788 | 6056.788 | 6056.788 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
3.4 | Разработка ПСД по реконструкции тепловых сетей "Реконструкция ТМ-1 от ТК 1-6, по ул.Ходжанова до ЦТРП" | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022-2023 гг. | УЭиВ | 21.8527 | [6 empty] | 21.8527 | 21.8527 | 21.8527 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ 18 "Айнабулак" от НС-18 до НС-19 до ТК 18-51, с реконструкцией НС-17, 19. Тепловые сети | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022-2023 гг. | УЭиВ | 4611.2801 | [6 empty] | 4611.2801 | 4732.096 | 4732.096 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
3.6 | Реконструкция тепломагистрали ТМ 18 "Айнабулак" от НС-18 до НС-19 до ТК 18-51 с реконструкцией НС-17, 19. Насосная станция № 17 | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022-2023 гг. | УЭиВ | 617.3407 | [6 empty] | 617.3407 | 678.165 | 678.165 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
3.7 | Строительство тепловых сетей от ул. Жетебаева 9 до ул.Каипова 1, Молодежная 11,12 Ибрагимова 20 в микрорайоне Алатау Медеуского района г. Алматы | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021г | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512012 | Мероприятие исполнено. Объект завершен в 2021 году
3.8 | Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали от М-4В от ТК 3-28а до ТК 4-24В до ТК 4-29В | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022-2023 гг. | УЭиВ | 941.7702 | [6 empty] | 941.7702 | 980.104 | 980.104 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
3.9 | Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция участка тепломагистрали М-2 от ТЭЦ-1 до НС-2 | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512012 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
3.10 | Реконструкция Южной районной котельной в г. Алматы | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 гг. | УЭиВ | 34.21 | [6 empty] | 34.21 | 34.21 | 34.21 | МБ | 512012 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
[7 empty] | 245.219 | [5 empty] | 245.219 | 245.219 | 245.219 | РБ
3.11 | Перевод на газ ТЭЦ-2(инвест) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022-2024 гг. | АлЭС,УЭиИР, ДК |  |  |  |  | 0.6826 |  |  | 0.6826 | 0.6826 | 0.6826 | ЗС (инвест) | 512012 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
4 | Газификация объектов образования: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.861 | 0 | 0
4.1 | Перевод на газ объектов образованияАлатауского района (КГУ ОШ №156, КГУ ОШ №179, ясли сад №78) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 316040 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
4.2 | Перевод на газ объектов образования Медеуского района ( КГУ ОШ №7,ОСШ №194,ОСШ №197, КГУ ОШ №99) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 316040 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
4.3 | Строительство перевода котельной на природный газ Алматинского колледжа телекоммуникаций и машиностроения, расположенного по адресу: ул. Заветная, 41 в Турксибском районе | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 316040 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
4.4 | Перевод на газ объектов образования Турксибского района (КГУ ОШ №195, КГУ ОШ №157) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2022 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 316040 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
4.5 | Перевод на газ объектов образования Турксибского района (Алматинский колледж машиностроения и телекоммуникации) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2022 г. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 316040 | Мероприятие не исполнено. Финансирование не выделено на 2022 год
4.6 | Разработка ПСД по объекту: "Строительство магистральных сетей газоснабжения для МЖД расположенных по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр. Кайрат, южнее улицы Бухтарминская (Восточные ворота) | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2021-2023 гг. | УЭиВ | 12.861 | [6 empty] | 12.861 | 0 | 0 | МБ | 512008 | Мероприятие исполнено, переходящее на 2023 год: Договор многолетний. Снятие суммы согласно постановления 4/648 от 2 декабря 2022 года. Строительно-монтажные работы выполнены согласно графика работ. Срок завершения объекта 2023 год.
5 | Дорожная карта по реализации Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года по разделу "Повышение качества услуг в ЖКХ" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Строительство кустового водозабора Барлык | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2023-2025 гг. | Алматы Су, УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ-120, РБ-3680 | ДК
5.2 | Строительство 280 км водопроводных сетей | млн.тенге | Акт государственной приемочной комиссии | 2023-2030 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  |  | 512007
5.3 | Ежегодная реконструкция 104 км сетей водоснабжения | млн.тенге |  | 2023-2030 гг. | Алматы Су, УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | РБ | ДК
5.4 | Проект строительства водопровода между зонами водоснабжения (Закольцовка существующих сетей от водопроводной площадки №29 до водозаборного куста №3) | млн.тенге |  | 2023-2026 гг. | [8 empty] | 0 | 0 |  | РБ | ДК
5.5 | Реконструкция 3-х ниток Талгарских водоводов до водопроводной площадки №29, включая обеспечение ТЭЦ-1 водоснабжением | млн.тенге |  | 2023-2026 гг. | [8 empty] | 0 | 0 |  | РБ | ДК
5.6 | Строительство водоводов вдоль БАКАД от Талгарского подземного водозабора до ТЭЦ-2 | млн.тенге |  | 2023-2026 гг. | [9 empty] | 0 |  | РБ | ДК
5.7 | Строительство 16 канализационных насосных станций в Алатауском районе | млн.тенге |  | 2023-2025 гг. | УЭиВ, Алатауский район | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК
5.8 | Строительство 13 канализационных насосных станций в Жетысуском районе | млн.тенге |  | 2023-2025 гг. | УЭиВ, Жетысуский район | [8 empty] | 0 |  | МБ-1000, РБ-8000 | ДК
5.9 | Строительство 1 канализационной насосной станции в Турксибском районе | млн.тенге |  | 2023-2024 гг. | УЭиВ, Турксибский район | [8 empty] | 0 |  | РБ | ДК
5.10 | Запуск Западного коллектора протяженностью 34 км | млн.тенге |  | 2023-2027 гг. | УЭиВ, Алатауский район | [8 empty] | 0 |  | РБ | ДК
5.11 | Реконструкция Загородного коллектора (три нитки по 14 км), реконструкция канализационно-очистной станции, критически важных КНС-2 и КНС-2А | млн.тенге |  | 2023-2027 гг. | УЭиВ, Алатауский район | [8 empty] | 0 |  | РБ | ДК
5.12 | Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) | млн.тенге |  | 2023-2024 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | РБ | ДК
5.13 | Полная реконструкция цеха механической очистки сточных вод | млн.тенге |  | 2023-2025 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ-140, РБ-4000 | ДК
5.14 | Завершение реконструкции цеха биологической очистки сточных вод | млн.тенге |  | 2023-2024 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ-150, РБ-3000 | ДК
5.15 | Полная реконструкция цеха илопроводов в 3 нитки, с общей протяженностью 36 км | млн.тенге |  | 2023-2025 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ-100, РБ-1000 | ДК
5.16 | Полная реконструкция Сорбулакского отводного канала | млн.тенге |  | 2023-2025 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ-350, РБ-6000 | ДК
5.17 | Полная реконструкция Каскеленского дюкера (5 ниток, протяженностью - 5 432 м. каждая) | млн.тенге |  | 2023-2030 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ-250, РБ-10250 | ДК
5.18 | Модернизация системы аэрации | млн.тенге |  | 2023-2025 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК
5.19 | Модернизация технологической схемы очистки сточных вод канализационных очистных сооружений г. Алматы. Строительство сооружений по обработке осадка на площадке канализационных очистных сооружений г. Алматы | млн.тенге |  | 2023-2025 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ-64, РБ-4800 | ДК
5.20 | Реконструкция аварийно-сбросного канала канализационных очистных сооружений г. Алматы | млн.тенге |  | 2023-2025 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ-25, РБ-2000 | ДК
5.21 | Полная реконструкция коллекторов от Д= 800-1 000 мм, протяженностью - до 10 км | млн.тенге |  | 2023-2030 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ-152, РБ-10193 | ДК
5.22 | Полная реконструкция коллекторов от Д= 1 000-1 500 мм, протяженностью - до 25 км | млн.тенге |  | 2023-2030 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ-253, РБ-22655 | ДК
5.23 | Проект модернизация систем автоматизации и КИПиА ГКП на ПХВ "Алматы Су" | млн.тенге |  | 2023-2024 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК
5.24 | Реализация проекта "Цифровой водоканал" ГКП на ПХВ "Алматы Су" | млн.тенге |  | 2023-2025 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК
5.25 | По зоне АлЭС новое строительство тепловых сетей | млн.тенге |  | 2023-2030 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК
5.26 | По южной зоне АТКЭ новое строительство тепловых сетей | млн.тенге |  | 2023-2025 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК
5.27 | Строительство тепловых сетей (зона котельной Аккент) (западный полицентр) | млн.тенге |  | 2023-2030 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК
5.28 | Строительство тепловых сетей (зона котельной Премьера) (юго-западный полицентр) | млн.тенге |  | 2023-2030 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК
5.29 | Строительство тепловых сетей (зона ЖД Вокзала №1) (северный полицентр) | млн.тенге |  | 2023-2030 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК
5.30 | Строительство тепловых сетей (котельная Кайрат 190 Гка/час) В (восточные ворота) | млн.тенге |  | 2023-2030 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК
5.31 | Котельная "Аэропорт" | млн.тенге |  | 2023-2025 гг. | УЭиВ, ТОО "АТКЭ" | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК
5.32 | СВК (Северо-восточная котельная) | млн.тенге |  | 2023-2025 гг. | УЭиВ, ТОО "АТКЭ" | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК
5.33 | Реконструкция малых котельных (ветхие) 21 шт | млн.тенге |  | 2023-2025 гг. | УЭиВ, ТОО "АТКЭ" | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК
5.34 | Перевод электрических сетей напряжением 220 кВ в кабельное | млн.тенге |  | 2023-2025 гг. | УЭиВ, АЖК | [8 empty] | 0 |  | МБ-17500, РБ-17500 | ДК
5.35 | Строительство ПС "Кирпичная" | млн.тенге |  | 2023-2025 гг. | УЭиВ, АЖК | [8 empty] | 0 |  | МБ-3500, РБ-3500 | ДК
5.36 | Строительство ПС "Айнабулак новая" | млн.тенге |  | 2023-2025 гг. | УЭиВ, АЖК | [8 empty] | 0 |  | ЧИ | ДК
5.37 | Строительство ПС "Каскад 2" | млн.тенге |  | 2023-2025 гг. | УЭиВ, АЖК | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК
5.38 | Строительство ПС "Восточные ворота" | млн.тенге |  | 2023-2025 гг. | УЭиВ, АЖК | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК
5.39 | Строительство ЛЭП 220 кВ | млн.тенге |  | 2023-2030 гг. | УЭиВ, АЖК | [8 empty] | 0 |  | ЧИ | ДК
5.40 | Строительство ЛЭП 110 кВ | млн.тенге |  | 2023-2030 гг. | УЭиВ, АЖК | [8 empty] | 0 |  | ЧИ | ДК
5.41 | Распределительные сети электроснабжения в полицентрах "Север", "Юго-Запад", "Запад", "Исторический центр", а также в Бостандыкском и Медеуском районах | млн.тенге |  | 2023-2030 гг. | УЭиВ, АЖК | [8 empty] | 0 |  | ЧИ | ДК
5.42 | Строительство биогазовой станции мощностью не менее 5 Мвт/час на Станции канализационных очистных сооружений | млн.тенге |  | 2023-2026 гг. | частные инвесторы | [8 empty] | 0 |  | ЧИ | ДК
5.43 | Строительство новых линий наружного освещения с установкой более 6 тыс. светоточек | млн.тенге |  | 2022-2023 гг. | УЭиВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | МБ | ДК
5.44 | Установка 4 120 светоточек в рамках строительства новых парковых территорий (см. пункт 3.1 в разделе "Зеленый Алматы") | млн.тенге |  | 2023-2030 гг. | УЭиОС, Аппараты акимов районов | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК
5.45 | Строительство 3 156 светоточек в рамках освещения 486 дворов | млн.тенге |  | 2023-2024 гг. | Аппараты акимов районов | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК
5.46 | Архитектурная подсветка зданий, памятников и культовых сооружений | млн.тенге |  | 2023-2030 гг. | Аппараты акимов районов, УЭиВ, УС, УК | [8 empty] | 0 |  |  | Стоимость строительства будет определена после разработки мастер-плана
5.47 | Модернизация линии наружного освещения с заменой старых 27 тыс. изношенных ламп на новые LED лампы с поддержкой SMART системы | млн.тенге |  | 2023-2024 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | ЧИ | ДК
5.48 | Модернизация 164 пунктов питания старого образца на новые шкафы управления наружным освещением (ШУНО) | млн.тенге |  | 2024 г | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК
5.49 | Обеспечение 100% газификации жилых домов города | млн.тенге |  | 2024 г | КТГА, УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | РБ | ДК
5.50 | Обеспечение бесперебойным теплоснабжением и горячей водой. Ежегодная реконструкция 39 км теплосетей | млн.тенге |  | 2023-2025 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК
5.47 | Модернизация линии наружного освещения с заменой старых 27 тыс. изношенных ламп на новые LED лампы с поддержкой SMART системы | млн.тенге |  | 2023-2024 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | ЧИ | ДК
5.48 | Модернизация 164 пунктов питания старого образца на новые шкафы управления наружным освещением (ШУНО) | млн.тенге |  | 2024 г | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК
5.49 | Обеспечение 100% газификации жилых домов города | млн.тенге |  | 2024 г | КТГА, УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | РБ | ДК
5.50 | Обеспечение бесперебойным теплоснабжением и горячей водой. Ежегодная реконструкция 39 км теплосетей | млн.тенге |  | 2023-2025 гг. | УЭиВ | [8 empty] | 0 |  | МБ | ДК