## Slide 1
«АЛМАТЫ ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІ» ЖШС
2023 жылғы 1 жартыжылдық есеп беру
«Алматы жылу жүйесі» ЖШС
Июль 2023г.
Отчет о деятельности
ТОО «Алматинские тепловые сети»
за 1 полугодие 2023 года
+7 (727) 341-07-77
+7 (701) 027-11-20
www.alts.kz
info@alts.kz

## Slide 2
Содержание
п.299. Выступление субъекта естественной монополии содержит
следующую информацию:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
общая информация о субъекте естественной монополии (слайд 3-4)
об исполнении утвержденной инвестиционной программы (слайд 5-12)
о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы (слайд 13)
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг
о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополий
об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии (слайд 14)
об объемах предоставленных регулируемых услуг (слайд 15)
о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (слайд 16-19)
о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов (слайд 20)
В своем выступлении субъект естественной монополии дает подробное разъяснение о качестве предоставления регулируемых услуг.
От имени субъекта естественной монополии, отчитывающегося перед потребителями и иными заинтересованными лицами, выступает
Рахимбетов Алтай Ергазинович первый руководитель –
генеральный директор ТОО «АлТС»
Ишимов Эрали Ориналиевич председатель публичного слушания (коммерческий директор)
Ахметжанова Жанар Нурадиновна – секретарь (начальник планово-экономического управления), подготовка повестки дня

## Slide 3
Общие сведения о ТОО «Алматинские тепловые сети»
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Передача, распределение и снабжение
тепловой энергией
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
на 01.01.2023г. - 1 359,88 км, в том числе:
Магистральные тепловые сети (МТС) – 292,79 км ;
Распределительные тепловые сети (РТС) – 1067,08 км
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
71 насосных станций
(в работе – 60 ед., резерв – 8 ед., вывод
из эксплуатации – 3 ед.), в том числе:
Магистральные насосные – 20 ед.;
Распределительные насосные – 51 ед.
Для выравнивания пиковых нагрузок ГВС в тепловых сетях используется 24 баков-аккумуляторов.
Основная деятельность ТОО «АлТС» – транспортировка тепловой энергии от 87 теплоисточников АО «Алматинские электрические станции» (АО «АлЭС») (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗТК), ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (ТОО «АТКЭ») (84 котельных) и обеспечение тепловой энергией потребителей г.Алматы (отопление и горячее водоснабжение)
ДОЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Сроком эксплуатации свыше 25 лет составляет 804,5 км или 59,2% от всей протяженности сетей.

## Slide 4
Информация о состоянии тепловых сетей за 2018-2023 годы
Диаграмма 1 - Общая протяженность тепловых сетей
Chart: Протяженность, км
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Общая | 1222.8 | 1241.4 | 1284.15 | 1352.33 | 1359.88
РТС | 947.3 | 958.96 | 994.89 | 1060.21 | 1067.08
МТС | 275.5 | 282.43 | 289.26 | 292.13 | 292.79
Диаграмма 2 - Протяженность тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет
Chart: Протяженность, км
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Общая | 749.8 | 758 | 801.9 | 811.5 | 804.6
РТС | 631.55 | 647 | 691.1 | 703.1 | 699.4
МТС | 118.25 | 111 | 110.8 | 108.4 | 105.2
Диаграмма 3 - Количество повреждений
Chart: Протяженность, км
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | План 2023
Общая | 8.9 | 8.2 | 0.5 | 8.5 | 5.1 | 9.1
РТС | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.665
МТС | 6.6 | 8.2 | 0.5 | 8.5 | 3.6 | 8.4
Диаграмма 4 - Реконструкция тепловых сетей
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 1-полугодие | 2023 1 полугодие
РТС | 1890 | 1880 | 2098 | 1840 | 1033 | 813
МТС | 290 | 290 | 265 | 298 | 137 | 112
-21%
Протяженность, км
Notes: Диаграмму 3 обновить, добавить 1 полугодие 2023 года и 1 полугодие 2022 года, Диаграмму 4 обновить

## Slide 5
Исполнение Инвестиционной программы за 1 полугодие 2023 года
№ | Наименование | Ед. изм. | План, тыс. тг., без НДС | Сумма исполнения, тыс. тг., без НДС | Сумма исполнения тыс. тг., без НДС%
1 | Капитальные ремонты, реконструкции объектов | тыс.тг | 1 186 549,39 | 39 495,78 | 3,3%
2 | Разработка ПСД | тыс.тг | 225 119,99 | 0,00 | 0,0%
3 | Государственная экспертиза | тыс.тг | 33 277,39 | 13 870,67 | 41,7%
4 | Насосы, вентиляционное и сварочное оборудование, электродвигатели | тыс.тг | 43 199,53 | 35 721,89 | 82,7%
5 | Теплообменное оборудование | тыс.тг | 14 000,00 | 14 000,00 | 100%
6 | Приобретение программных продуктов | тыс.тг | 10 303,82 | 10 303,82 | 100%
7 | Запорная, запорно-регулирующая, предохранительная арматура и иное оборудование | тыс.тг | 414 081,86 | 45 696,48 | 11%
8 | Прочие | тыс.тг | 40 213,81 | 9 290,00 | 23,1%
 | Всего: |  | 1 966 745,79 | 168 378,64 | 8,6%
Объём выполненных работ , %
42 %
40 %
60 %
90 %
100 %
100 %
48 %
90 %
Notes: Обновить

## Slide 6
Реконструкция тепловых сетей на 2023 год
По адресу: ул. Бродского, ул. Казакова, от просп. Райымбека до просп. Рыскулова»
В рамках инвестиционной программы ТОО «Алматинские тепловые сети» подрядной организацией ТОО «Астанаинжкомстрой» выполнение реализации проекта с 09 июня 2023 года.
«Реконструкция тепловых сетей по ул. Бродского, ул. Казакова, от просп. Райымбека до просп. Рыскулова»
Объём выполненных работ 29%.
Технические показатели:
общая протяженность 1,1 км
общая сумма 1 024 779,23 тыс.тг.
диаметр перекладываемых трубопроводов DN 300,500.
количество потребителей – МЖД - 44, школы - 2, прочие – 25, ЧЖД-2.
Реконструкция тепловых сетей направлена на:
Снижение потерь тепловой энергии
Снижение износа тепловых сетей 0,08 %
Снижение аварийности на сетях
Notes: Сначала идет реконструкция потом приобретение госэкспертизы и оборудования

## Slide 7
Реконструкция тепловых сетей за 2023 год
По адресу: ул. Расковой по ул. Есенова-Колпаковского до здания школы лицея №143.
В рамках инвестиционной программы ТОО «Алматинские тепловые сети» подрядной организацией ТОО «Жанарту» выполнение реализации проекта с 08 июня 2023 года.
«Реконструкция тепловых сетей от ул. Расковой по ул. Есенова-Колпаковского до здания школы лицея №143
Объём выполненных работ 55% или на сумму 11 247,03 тыс.тг.
Технические показатели:
общая протяженность 0,2 км
общая сумма 58 681,73 тыс.тг.
диаметр перекладываемых трубопроводов DN 108, 133.
количество потребителей – школа -1
Реконструкция тепловых сетей направлена на:
Снижение потерь тепловой энергии
Снижение износа тепловых сетей 0,02%
Снижение аварийности на сетях

## Slide 8
Реконструкция кабельной линий за 2023 год
По адресу: ул. Утеген батыра и ул. Куанышбаева до дома 1г, мкр 4.
В рамках инвестиционной программы ТОО «Алматинские тепловые сети» подрядной организацией ТОО "УниверсалСтройСервис" выполнение реализации проекта с 10 июля 2023 года.
«Реконструкция кабельных линий По тротуару вдоль ул. Утеген батыра и ул. Куанышбаева до дома 1г, мкр 4
Ведутся подготовительные работы
Технические показатели:
общая протяженность 2,6 км
общая сумма 103 088,42 тыс.тг.
диаметр перекладываемых кабелей АСБу 3х150 мм2.
Реконструкция кабельной линий направлена на:
Снижение аварийности на сетях
Бесперебойная работа насосной станций ИС-13

## Slide 9
Инвестиционные мероприятия, приобретение за 1 полугодие 2023 года
№ | Наименование | Ед. изм. | План | Исполнение/ заключен договор | Остаток кол-во
Насосы, вентиляционное и сварочное оборудование, электродвигатели |  |  |  |  | 
1 | Насос погружной ГНОМ 10-10Тр, 25-20Тр, 40-25Тр, 380В | Штук | 12 | 12 | 0
2 | Дизельная электростанция | Штук | 5 | 4 | 1
3 | Сварочный бензиновый генератор | Штук | 4 | 4 | 0
4 | Инверторный сварочный аппарат цифровой 220В ,380В | Штук | 20 | 20 | 0
5 | Вентилятор осевые | Штук | 11 | 5 | 6
Теплообменное оборудование |  |  |  |  | 
1 | Подогреватель пароводяной системы теплоснабжения | Штук | 2 | 2 | 0
Приобретение программных продуктов |  |  |  |  | 
1 | Дополнительные лицензий на объекты учета в ПО "ЛЭРС Учёт" | Штук | 500 | 500 | 0
2 | Продление подписки на обновления и техническую поддержку на 1 год в ПО "ЛЭРС Учёт" | Год | 1 | 1 | 0
Запорная арматура |  |  |  |  | 
1 | Шаровый кран PN25, DN 100-600 | Штук | 186 | 165 | 21
2 | Задвижка клиновая PN25, DN100-800 | Штук | 172 | 5 | 167
3 | Клапан регулирующий DN500 / Клапан обратный межфланцевый | Штук | 3 | 1 | 2
Прочие |  |  |  |  | 
1 | Инфракрасный термометр (пирометр) | Штук | 50 | 50 | 0
2 | Тепловизор | Штук | 20 | 20 | 0
3 | Станция дозирования химических реагентов (ТП Суюнбая, ТП Энергетик, ТП Магнитный) | Штук | 3 | 0 | 3
4 | Аккумуляторный бак, объем 25м.куб горизонтальный (ТП Суюнбая, ТП Комета) | Штук | 3 | 0 | 3
Всего: |  |  | 992 | 789 | 203
Notes: Обновить

## Slide 10
Инвестиционные мероприятия за 1 полугодие 2023 год.
Насосы, вентиляционное и сварочное оборудование, электродвигатели
Дизельная электростанция 4 шт.
Насос погружной ГНОМ 12 шт
Сварочный бензиновый генератор 4 шт
Инверторный сварочный аппарат цифровой 240В, 380В 20 шт

## Slide 11
Инвестиционные мероприятия за 1 полугодие 2023 год.
Теплообменное оборудование
Подогреватель пароводяной системы теплоснабжения
ПП 1-53,9-0,7-4-УЗ 2 шт

## Slide 12
Инвестиционные мероприятия за 1 полугодие 2023 год.
Запорная арматура и Прочее
Шаровый кран PN25, DN100, DN 150 полнопроходной, предызолированный, под приварку, способ управления – рукоятка 145 шт
Инфракрасный термометр (пирометр) 50 шт
Тепловизер 20 шт

## Slide 13
Исполнение тарифной сметы за 1 полугодие 2023 года
№ | Наименование показателей | Ед. изм. | Утверждено Приказом №155-ОД от 06.12.2022г. | Исполнение | Отклонение (+,-) | %
I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 14 082 700,28 | 9 709 516,0 | - 4 373 184,2 | -31%
1 | Материальные затраты, в том числе: | тыс.тенге | 1 496 940,96 | 1 005 782,1 | - 491 158,9 | -33%
1.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 96 412,11 | 41 078,8 | -55 333,4 | -57%
1.2 | ГСМ | тыс.тенге | 91 021,99 | 39 147,1 | -51 874,9 | -57%
1.3 | Вода и канализация | тыс.тенге | 25 885,01 | 10 086,6 | -15 798,4 | -61%
1.4 | Энергия | тыс.тенге | 1 283 621,85 | 915 469,6 | -368 152,3 | -29%
2 | Расходы на оплату труда, в том числе: | тыс.тенге | 4 495 163,03 | 2 661 112,6 | -1 834 050,5 | -41%
2.1 | Заработная плата | тыс.тенге | 3 941 396,78 | 2 384 714,8 | -1 556 682,0 | -39%
2.2 | Социальный налог | тыс.тенге | 553 766,25 | 276 397,8 | -277 368,5 | -50%
3 | Амортизация | тыс.тенге | 1 572 817,99 | 2 602 353,4 | 1 029 535,4 | 65%
4 | Затраты на нормативные потери | тыс.тенге | 5 435 653,59 | 2 878 337,7 | - 2 557 315,9 | -47%
5 | Ремонт | тыс.тенге | 824 978,76 | 364 437,2 | -460 541,6 | -56%
6 | Налоги (экологические платежи) | тыс.тенге | 1 596,71 | 541,4 | -1 055,4 | -66%
7 | Услуги сторонних организаций, всего | тыс.тенге | 225 549,24 | 196 951,7 | --58 597,5 | -23%
II. | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 1 776 858,55 | 1 076 248,3 | -700 610,3 | -39%
8 | Общие и административные расходы, в том числе: | тыс.тенге | 1 776 858,55 | 1 076 248,3 | -700 610,3 | -39%
8.1 | Заработная плата | тыс.тенге | 426 299,72 | 220 677,4 | -205 622,3 | -48%
8.2 | Социальный налог | тыс.тенге | 49 237,62 | 25 834,1 | -23 403,6 | -48%
8.3 | Амортизация | тыс.тенге | 7 380,98 | 3 690,5 | -3 690,5 | -50%
8.4 | Налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 1 042 657,33 | 658 816,3 | -383 841,0 | -37%
8.5 | Коммунальные услуги | тыс.тенге | 2 636,46 | 2 424,6 | -211,8 | -8%
8.6 | Командировочные расходы | тыс.тенге | 437,34 | 0 | -437,3 | -100%
8.7 | Услуги связи | тыс.тенге | 835,78 | 885,0 | 49,2 | 6%
8.8 | Консультационные, аудиторские услуги | тыс.тенге | 27 578,72 | 8 133,6 | -19 445,1 | -71%
8.9 | Услуги банка | тыс.тенге | 9 588,72 | 195,0 | -9 393,7 | -98%
8.10 | Другие расходы | тыс.тенге | 210 205,89 | 155 591,8 | -54 614,1 | -26%
9 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге | 5 748,51 | 0 | -5 748,5 | -100%
III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 15 865 307,34 | 10 785 764,3 | 5 079 543,0 | -32%
IV | Прибыль / Убыток (+/-) | тыс.тенге | 0 | -14 451,8 | -14 451,8 | 0%
V | Всего доходов | тыс.тенге | 15 865 307,34 | 10 771 312,5 | -5 093 994,8 | -32%
VI | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.Гкал | 6 354,85 | 4 314,5 | -2040,4 | -32%
VII | Нормативные технические потери | % | 15,58% | 12,37% | -3,21 | -21%
 |  | тыс.Гкал | 1 141,87 | 608,9 | -533,0 | -47%
VIII | Тариф | тенге/Гкал | 2 496,57 | 2 496,57 | 0 | 0%

## Slide 14
Финансовые показатели за 1 полугодие 2023 года
Chart: Доходы
| Начисление физическим лицам | Начисление юридическим лицам | Начисление бюджетным организациям | Прочие доходы | Выделенные денежные срелства из МИО
Доходы | 13453649 | 7665736 | 8630211 | 502257 | 3064464
Всего:
33 316,32 млн.тенге
Chart: 
| Покупка т/э АО "АлЭС" | Покупка т/э ТОО "АТКЭ" | Заработная плата | Амортизация | Электроэнергия | Ремонты | Налоги | Прочие расходы
Расходы | 13499560 | 8522049 | 2907624 | 2606044 | 915470 | 364437 | 659358 | 1423138
Финансовый результат по итогам 1-го полугодия 2023 года
Прибыль 2 418,64 млн.тенге – с учетом выделенных средств из МИО
Убыток - 645,83 млн.тенге без учета выделенных средств из МИО

## Slide 15
4 314,45 тыс. Гкал
94,1%
3 586,26
тыс. Гкал.
91,2%
Отпуск в сеть (+16,7%)
Баланс тепловой энергии
Хозяйственные нужды (8,3%)
Коммунальные
тепловые сети (+4,7%)
Нормативные потери (-2,5%)
Реализация тепловой энергии по сравнению с 2022г. увеличение на 20,3%
3 931,73 тыс.Гкал
9,25 0,2%
23,16
0,6%
10,02
0,2%
24,24
0,5%
608,86 тыс.ГКал
13,3%
0,09
Врезка/слив вновь
вводимых объектов (реконструкция)
624,42
15,9%
2023
2022
4 587,34 тыс.Гкал
1 полугодие
1 полугодие
Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2023 года

## Slide 16
КОЛИЧЕСТВО ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
+5,5%
425 990
403 639
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА
+2,3%
8 967
8 763
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (+1,64%)
КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ДОГОВОРОВ
+1,3%
15 542
15 338
БЮДЖЕТ (+1,15%)
ЧАСТНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА (-0,28%)
13 137
13 356
708
710
1 493
1 476
2022 год
2023 год
2022 год
2023 год
2022 год
2023 год
2022 год
2023 год
2022 год
2023 год
16
Информация о количестве лицевых счетов и договоров
В ТОМ ЧИСЛЕ:

## Slide 17
Chart: 
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
Ряд 1 | 562 | 598 | 672 | 659 | 898
Chart: 
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек.
Ряд 1 | 536 | 560 | 638 | 974 | 977 | 955
Chart: 
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек.
Ряд 1 | 92 | 115 | 150 | 214 | 303 | 340
1,98
млрд. тенге
2,03
млрд. тенге
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
СВЫШЕ 2-х МЕСЯЦЕВ
на 01.07.2023 ГОДА
Население
739 млн.тг.
Юридические лица
955 млн.тг.
223 млн.тг.
Местный бюджет
117 млн.тг.
Республиканский бюджет
млн.тенге
НАСЕЛЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
БЮДЖЕТ
2023г.
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
СВЫШЕ 2-х МЕСЯЦЕВ
на 01.07.2022 ГОДА
36%
47%
11%
6%
Население
762 млн.тг.
Юридические лица
723 млн.тг.
361 млн.тг.
Местный бюджет
134 млн.тг.
Республиканский бюджет
38%
37%
18%
7%
Информация о дебиторской задолженности
Chart: 
Chart: 

## Slide 18
Информация о количестве приборов учета
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
(с модемной связью 25%)
(с модемной связью 30%)
(с модемной связью 7,4%)
(с модемной 7,4%)

## Slide 19
ВХОДЯЩАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
-4,4%
9 921
ПРИЕМ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- 5%
45 993
2022 год
2023 год
2022 год
2023 год
52%
Коммерческий блок
43 634
9 481
КОЛИЧЕСТВО
ПРИНЯТЫХ ЗВОНКОВ
72 097
КОНТАКТ-ЦЕНТР
(-8,8%)
9 219
ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(-1,2%)
ПРИНЯТЫЕ ОБРАЩЕНИЯ (WHAT’S APP)
2 340
КОНТАКТ-ЦЕНТР
(+20%)
ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(-55%)
НАИМЕНОВАНИЕ | ОРТАЛЫҚ | БАТЫС | ШЫҒЫС | ИТОГ: | % 2022г.
ВХОДЯЩАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ | 1 310 | 727 | 498 | 2 535 | -14%
ОБРАЩЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ | 1 024 | 468 | 400 | 1 892 | -41%
ЗАЯВКИ по ИПУ ГВС | 8 899 | 6 896 | 3 737 | 19 532 | -8%
ЗАЯВКИ по ПУТЭ | 3 962 | 3 537 | 1 933 | 9 432 | 5%
ВНЕСЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ИПУ ГВС | 32 048 | 20 999 | 12 607 | 65 654 | -31%
ВСЕГО: | 47 243 | 32 627 | 19 175 | 99 045 | -25%
2 838
Информация о количестве обращений за 1 полугодие 2023 года

## Slide 20
Перспективные мероприятия на 2023 год.
Реализованные мероприятия за 1 полугодие 2023 года.
Восстановление изоляции
СОКРАЩЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Публикации в СМИ и социальных сетях предприятия информации о проведении рейдов отключения потребителей от услуг теплоснабжения за дебиторскую задолженность
Выдача досудебных уведомлений
Отключения потребителей от услуг горячего водоснабжения за дебиторскую задолженность
Восстановление изоляции
ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2023-2024 гг.
Реконструкция тепловых сетей – 9,1 км.
Собственные средства – 1,3 км,
Бюджетные средства – 7,8 км.
Выполнено – 5,1 км (56%)
Восстановление
изоляции – 8,6 км.
Выполнено – 4 км (46%)
Текущий ремонт тепловых сетей – 8,6 км.
Выполнено – 3,9 км (45%)
Готовность
65%
Восстановление изоляции
Изменение тарифа на услуги теплоснабжения/Иная деятельность
Повышение тарифов на услуги теплоснабжения
с 1 июля текущего года:
Население - 20%,
Юридические лица – 30%,
Бюджетные организации – 36%.
Установка и замена счетчиков горячей воды в количестве 3000 ед.
Узаконение иной деятельности АлТС по обслуживанию системы отопления МЖД, АТП

## Slide 21
«АЛМАТЫ ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІ» ЖШС ТОО «АЛМАТИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
+7 (727) 341-07-77
+7 (701) 027-11-20
www.alts.kz
info@alts.kz

## Slide 22
57%
900,09
Потери
12%
2 908,78
Транспортировка ТЭ
24%
8 868,94 тг/Гкал
Тариф на производство 5 060,07 тг/Гкал
Тариф на транспортировку 3 808,87 тенге/Гкал
ФОТ
Инвест. программа
Ремонт
Chart: 
| ФОТ | Амортизация | Ремонт | Энергия | Налоги | Остальные статьи
 | 6961343.834 | 1966745.7848 | 824978.7567 | 1283621.8544 | 1044254.0368 | 725899.756
6,9 млрд.тг
54%
2,0 млрд.тг
15%
0,8 млрд.тг
6%
1,3 млрд.тг
10%
1,0 млрд.тг
8%
0,7 млрд.тг
6%
Тариф на транспортировку
Прочие – 0,7 млрд.тг.
Структура утвержденного тарифа с 1 июля 2023 года
Электроэнергия
Налоги
Прочие
Chart: 
| Сырье и материалы | ГСМ | Вода и канализация | Услуги связи | Другие производственные услуги | Обслуживание вычислительной техники | Услуги ИВЦ | Услуги банка | Услуги вневед. Охраны | Охрана труда | Страхование

 | 92703.9495 | 87521.1429 | 24889.4296 | 14424.03 | 19175.248 | 6469.5823 | 167149.61 | 9219.9183 | 61481.2876 | 50722.914 | 79158.7455
Chart: 
 | 0.57054 | 0.10149 | 0.32797
Конечный тариф 8 868,94 тг/Гкал

## Slide 23
Изменение утвержденного тарифа с 1 июля 2023 года
Прогнозное начисление за услуги по отоплению и горячему водоснабжению
№ | Наименование | Оплата в отопительный период октябрь-декабрь (ср.месяц) по дейтсв. тарифу, тенге с НДС | с 01.07.2023г. (отопительный период октябрь-декабрь) |  |  | Оплата в межотопительный период май-сентябрь (ср.месяц) по дейтсв. тарифу, тенге с НДС | с 01.07.2023г. (межотопительный период май-сентябрь) |  | 
 |  |  | Оплата в месяц, тенге с НДС | Отклонение (20%) |  |  | Оплата в месяц, тенге с НДС | Отклонение (20%) | 
 |  |  |  | тенге | % |  |  | тенге | %
1 | 1-комнатная квартира 2 человека, площадь 30 м2 | 3 519 | 4 208 | 688 | 20% | 308 | 355 | 46 | 15%
 | Отопление | 3 159 | 3 791 | 632 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0%
 | Горячее водоснабжение, за куб. метр | 360 | 416 | 57 | 16% | 308 | 355 | 46 | 15%
2 | 2-комнатная квартира 3 человека, площадь 55 м2 | 3 519 | 4 208 | 688 | 20% | 308 | 355 | 46 | 15%
 | Отопление | 3 159 | 3 791 | 632 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0%
 | Горячее водоснабжение, за куб. метр | 360 | 416 | 57 | 16% | 308 | 355 | 46 | 15%
3 | 3-комнатная квартира 4 человека, площадь 70 м2 | 7 732 | 9 263 | 1 531 | 20% | 308 | 355 | 46 | 15%
 | Отопление | 7 372 | 8 846 | 1 474 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0%
 | Горячее водоснабжение, за куб. метр | 360 | 416 | 57 | 16% | 308 | 355 | 46 | 15%