## Slide 1
«АЛМАТЫ ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІ» ЖШС ТОО «АЛМАТИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» «АЛМАТЫ ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІ» ЖШС ТОО «АЛМАТИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» «АЛМАТЫ ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІ» ЖШС ТОО «АЛМАТИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
2023 жыл бойынша
«Алматы жылу жүйесі» ЖШС
қызметі туралы есеп беруі
Июль 2024г.
Отчет о деятельности
ТОО «Алматинские тепловые сети»
за 2023 год
+7 (727) 341-07-77
+7 (701) 027-11-20
www.alts.kz
info@alts.kz

## Slide 2
СОДЕРЖАНИЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
общая информация о субъекте естественной монополии (слайд 3-5)
об исполнении утвержденной инвестиционной программы (слайд 6-16)
о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы (слайд 17-18)
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг (слайд 19)
о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии (слайд 19)
об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии (слайд 20-21)
об объемах предоставленных регулируемых услуг (слайд 22-26)
о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (слайд 27-28)
о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов (слайд 29-32)

## Slide 3
Общие сведения о ТОО «Алматинские тепловые сети»
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Передача, распределение тепловой энергии (в соответствии с ОКЭД 35303)
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
на 31.12.2023г. - 1 385,3 км, в том числе:
Магистральные тепловые сети (МТС) – 296,4 км (+1%);
Распределительные тепловые сети (РТС) – 1088,9 км (+2%).
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
69 насосных станций, в том числе:
Магистральные насосные – 20 ед.;
Распределительные насосные – 49 ед.
Для выравнивания пиковых нагрузок ГВС в тепловых сетях используется 24 баков-аккумуляторов.
Основная деятельность ТОО «АлТС» – транспортировка тепловой энергии от 88 теплоисточников АО «Алматинские электрические станции» (АО «АлЭС») (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗТК), ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (ТОО «АТКЭ») (85 котельных) и обеспечение тепловой энергией потребителей г.Алматы (отопление и горячее водоснабжение)
ДОЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Сроком эксплуатации свыше 25 лет составляет 802,6 км или 57,9% (-1,3%) от всей протяженности сетей.
Notes: готово

## Slide 4
Характеристика тепловых сетей ТОО «АлТС» за 2023 год
Протяженность тепловых сетей ТОО "АлТС" по сроку эксплуатации
На 31.12.2023г. протяженность тепловых сетей составила: 1 385,3 км, в том числе: МТС: 296,4 км (21,4%), РТС 1088,9 км (78,6%), из них протяженность: водяных теплотрасс 1 376,6 км, паропроводов 8,68 км. При этом, доля тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет составляет 57,9% или 802,6 км, в том числе: РТС 64,4% или 700,9 км и МТС 34,3% или 101,7 км.
Протяженности сетей в зависимости от диаметров трубопроводов:
Протяженность | Диаметры, мм |  |  |  |  | Итого
 | 40-80 | 100-250 | 300-400 | 500-800 | 1000 | 
МТС |  |  |  |  |  | 
км | 0,678 | 48,495 | 58,686 | 149,180 | 39,392 | 296,43
% | 0,23 | 16,36 | 19,80 | 50,32 | 13,29 | 100,0
РТС |  |  |  |  |  | 
км | 544,171 | 504,029 | 37,828 | 2,891 | 0 | 1088,91
% | 49,97 | 46,29 | 3,48 | 0,26 | 0 | 100
Общая |  |  |  |  |  | 
км | 544,849 | 552,524 | 96,514 | 152,071 | 39,392 | 1385,35
% | 39,33 | 39,88 | 6,97 | 10,98 | 2,84 | 100,0
Chart: 
| до 5 лет | до 10 лет | до 15 лет | до 20 лет | до 25 лет | свыше 25 лет
Продажи | 0.1016 | 0.1082 | 0.1242 | 0.0551 | 0.0316 | 0.5794
Chart: Диаметр, мм
| МТС | РТС | Общая
40-80 | 0.678 | 544.171 | 544.849
100-250 | 48.495 | 504.029 | 552.524
300-400 | 58.686 | 37.828 | 96.514
500-800 | 149.18 | 2.891 | 152.071
1000 | 39.392 | 0 | 39.392
Срок эксплуатации | РТС |  | МТС |  | Общая | 
 | км | % | км | % | км | %
до 5 лет | 113,80 | 10,45 | 26,94 | 9,09 | 140,73 | 10,16
от 5 до 10 лет | 82,16 | 7,55 | 67,72 | 22,85 | 149,89 | 10,82
от 10 до 15 лет | 96,55 | 8,87 | 75,48 | 25,46 | 172,04 | 12,42
от 15 до 20 лет | 54,30 | 4,99 | 22,00 | 7,42 | 76,30 | 5,51
от 20 до 25 лет | 41,16 | ,78 | 2,59 | 0,87 | 43,75 | 3,16
свыше 25 лет | 700,94 | 64,37 | 101,70 | 34,31 | 802,64 | 57,94
Итого | 1 088,91 | 100,00 | 296,43 | 100,00 | 1 385,35 | 100,00
Notes: готово

## Slide 5
Информация о состоянии тепловых сетей за 2019-2023 годы
Диаграмма 1 - Общая протяженность тепловых сетей
Chart: Протяженность, км
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Общая | 1241.4 | 1284.15 | 1352.33 | 1359.88 | 1385.3
РТС | 958.96 | 994.89 | 1060.21 | 1067.08 | 1088.9
МТС | 282.43 | 289.26 | 292.13 | 292.79 | 296.4
Диаграмма 2 - Протяженность тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет
Chart: Протяженность, км
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Общая | 758 | 801.9 | 811.5 | 804.6 | 802.6
РТС | 647 | 691.1 | 703.1 | 699.4 | 700.9
МТС | 111 | 110.8 | 108.4 | 105.2 | 101.7
Chart: Количество, ед.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Общее | 2170 | 2363 | 2138 | 2172 | 2039
РТС | 1880 | 2098 | 1840 | 1915 | 1806
МТС | 290 | 265 | 298 | 257 | 233
Диаграмма 3 - Количество повреждений
Диаграмма 4 - Реконструкция тепловых сетей
Chart: Протяженность, км
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Общая | 5.1 | 7.8
РТС | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.1
МТС | 8.2 | 0.5 | 8.5 | 3.6 | 6.7
Notes: готово

## Slide 6
Исполнение инвестиционной программы за 2023 год
Notes: готово

## Slide 7
7
Исполнение инвестиционной программы за 2023 год
Инвестиционная программ ТОО "Алматинские тепловые сети" на 2023 год |  |  |  |  |  |  | 
№ | Наименование | Ед.из. | Утвержденный план |  | Исполнение |  | Освоение %
 |  |  | Кол-во | Сумма, тыс.тг. | Кол-во | Сумма, тыс.тг. | 
1 | Реконструкция (строительство) тепловых сетей | Комплекс работ | 3 | 1 161 333,32 | 3 | 1 153 722,58 | 99%
1.1. | «Реконструкция кабельных линий 2КЛ-10кВ от ПС-7 до НС-13 мкр. 4, дом 1г» | Комплекс работ | 1 | 83 242,09 | 1 | 83 242,09 | 
1.2. | «Реконструкция тепловых сетей от ТК 3Гр-12 до стенки здания школы-лицея №143» L-256,3м | Комплекс работ | 1 | 58 681,73 | 1 | 51 070,99 | 
1.3. | Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19. L-940м | Комплекс работ | 1 | 1 019 409,50 | 1 | 1 019 409,50 | 
2 | Разработка ПСД | Комплекс работ | 9 | 196 344,61 | 8 | 186 325,07 | 95%
3 | Государственная экспертиза | Комплекс работ | 21 | 31 797,97 | 21 | 31 797,97 | 100%
4 | Насосы вентиляционный и сварочное оборудование, электродвигатели | Штук/ комплект | 61 | 50 257,90 | 61 | 50 257,90 | 100%
5 | Теплообменное оборудование | Штук | 2 | 14 000,00 | 2 | 14 000,00 | 100%
6 | Электронное оборудование (Оргтехника) | Штук/ комплект | 174 | 46 485,21 | 174 | 46 407,64 | 100%
7 | Приобретение программных продуктов | Комплект | 504 | 54 088,82 | 504 | 54 088,82 | 100%
8 | Запорная арматура | Штук | 318 | 248 116,76 | 318 | 238 565,75 | 96%
9 | Прочие | Штук/ комплект | 89 | 73 706,96 | 89 | 73 706,96 | 100%
10 | Капитализация | Работа | 1 | 26 465,38 | 1 | 46 970,74 | 177%
 | Итого: |  | 1 182 | 1 902 596,94 | 1 181 | 1 895 843,43 | 99,6%

## Slide 8
ПОСЛЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ
ДО
РЕКОНСТРУКЦИИ
В рамках инвестиционной программы ТОО «Алматинские тепловые сети» подрядной организацией выполнена реализация проекта по адресу: по ул. Бродского, ул. Казакова, от пр. Райымбека до пр. Рыскулова
Технические показатели:
Диаметр перекладываемых трубопроводов: DN 500;
Общая протяженность трубопроводов: 940 метров.
Общая сумма: 1 141 738,6 тыс. тенге.
Количество потребителей: МЖД - 44, школы - 2, прочие – 25, ЧЖД-2
Нормативные среднегодовые потери до реконструкции 2087,42 Гкал/год и после завершения работ 530,53 Гкал/год. Экономический эффект составил 1556,89 Гкал/год.
Исполнение инвестиционной программы за 2023 год.
Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19
Notes: готово

## Slide 9
В рамках инвестиционной программы ТОО «Алматинские тепловые сети» подрядной организацией выполнена реализация проекта по адресу: по ул. Есенова - Колпаковского
Технические показатели:
диаметр перекладываемых трубопроводов: DN 125, 100
общая протяженность трубопроводов: 245,6 метров.
общая сумма: 57 199,5 тыс. тг.
количество потребителей: школа – 1.
Нормативные среднегодовые потери до реконструкции 206,44 Гкал/год и после завершения работ 66,47 Гкал/год. Экономический эффект составил
139,97 Гкал/год.
ПОСЛЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ
ДО
РЕКОНСТРУКЦИИ
Исполнение инвестиционной программы за 2023 год.
Реконструкция тепловых сетей от ТК 3Гр-12 до стенки здания школы-лицея №143
Notes: готово

## Slide 10
В рамках инвестиционной программы ТОО «Алматинские тепловые сети» подрядной организацией выполнена реализация проекта по адресу по ул. Отарская – Утеген Батыра – Куанышбаева до до НС-13 мкр. 4, дом 1г
Технические показатели:
Кабельная линия АСБу 3х150 мм2
общая протяженность 2 580 м
общая сумма: 93 231,14 тыс.тг.
потребитель: насосная станция НС-13
ПОСЛЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ
ДО
РЕКОНСТРУКЦИИ
Исполнение инвестиционной программы за 2023 год.
Реконструкция кабельных линий 2КЛ-10кВ от ПС-7 до НС-13 мкр. 4, дом 1г
Notes: готово

## Slide 11
Исполнение инвестиционной программы за 2023 год.
Насосы вентиляционный и сварочное оборудование, электродвигатели
Насосный агрегат центробежный одноступенчатый химический
Q=25 м3/ч, Н-20м
Вентилятор осевой общего назначения из углеродистой стали №6.3, 1.1кВт и ВО-06-300 №5. 0,37кВт
Notes: готово

## Slide 12
Инверторный сварочный аппарат цифровой 220В, 380В
Дизельная электростанция
Сварочный бензиновый генератор
Исполнение инвестиционной программы за 2023 год.
Насосы вентиляционный и сварочное оборудование, электродвигатели
Notes: готово

## Slide 13
Шаровый кран PN25, DN150 полнопроходной, предызолированный, под приварку, способ управления – механический редуктор
Шаровый кран PN25, DN 300, полнопроходной, под приварку, способ управления -механический редуктор
Инвестиционные мероприятия за 2023 год.
Запорная арматура
Notes: готово

## Slide 14
Инвестиционные мероприятия за 2023 год.
Запорная арматура
Шаровый кран PN25, DN400, полнопроходной, под приварку, способ управления -механический редуктор
Задвижка клиновая DN200, PN25, литая, под приварку, с выдвижным шпинделем, способ управления- штурвал
Notes: готово

## Slide 15
Инвестиционные мероприятия за 2023 год.
Прочие
Станция дозирования химических реагентов
Аккумуляторный бак, объем 20 м3 и 25 м3 горизонтальный
ТП Суюнбая, ТП Комета
Notes: готово

## Slide 16
Акустический томограф
Экструдер ручной с аналоговой регулировкой
Электромагнитно-акустический толщиномер
Виброметр
Инвестиционные мероприятия за 2023 год.
Прочие
Инфракрасный термометр (пирометр)
Тепловизор
Notes: готово

## Slide 17
63%
912,73
Потери
12%
2 036,05
Транспортировка ТЭ
25%
8 423,79 тг/Гкал
Тариф на производство 5 475,01 тг/Гкал
Тариф на транспортировку 2 948,78 тенге/Гкал
ФОТ
Инвест. программа
Ремонт
Chart: 
4,7 млрд.тг
47%
1,0 млрд.тг
10%
Тариф на транспортировку
Прочие – 0,65 млрд.тг.
Электроэнергия
Налоги
Прочие
Структура утвержденного тарифа на 2023 год
Конечный тариф 8 423,79 тг/Гкал
Chart: 
 | 3552.54 | 685.4884 | 1160.3612
63 % покупка тепловой энергии
В том числе потери
6,2 млрд.тг
12%
25 % транспортировка 13,8 млрд.тг
Chart: 
| Сырье и материалы | ГСМ | Вода и канализация | Услуги связи | Другие производственные услуги | Обслуживание вычислительной техники | Услуги ИВЦ | Услуги банка | Услуги вневед. Охраны | Охрана труда | Страхование
 | 0.13952 | 0.14614 | 0.038047 | 0.02281 | 0.030323 | 0.009992 | 0.26433 | 0.0091253 | 0.097225 | 0.080212 | 0.074842
Chart: 
| ФОТ | Инвестка | Ремонт | Электроэнергия | Налоги | Прочие
 | 6501488.7511 | 750921.9507 | 6815370.2761 | 29129.5713 | 1386098.9498 | 2775980.2016
Notes: готово

## Slide 18
Исполнение тарифной сметы за 2023 год
№ | Наименование показателей | Ед. изм. | Утверждено | Исполнение | Отклонение, % | Причины отклонения
I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 18 017 107 | 22 638 060,4 | 26% | 
1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 1 978 056 | 2 080 409,1 | 5% | 
1.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 91 755 | 91 635,4 | -0,1% | Экономия по результатам государственных закупок.
1.2 | ГСМ | тыс.тенге | 91 022 | 140 749,4 | 55% | Причины перерасхода: рост стоимости бензина на 33%, диз.топлива на 46% (с 2020-2023гг.), увеличение расхода ГСМ в связи высоким износом автотранспорта
1.3 | Вода и канализация | тыс.тенге | 25 022 | 29 117,10 | 16% | Перерасход связан с ростом тарифа ГКП «Алматы Су» - 69% (с 1 июля 2023 года).
1.4 | Энергия | тыс.тенге | 1 770 257 | 1 818 907,10 | 3% | Причины перерасхода: рост тарифа на электроэнергию с 1 июля на 13%, рост тарифов на тепловую энергию теплоисточников АО «АлЭС» (с 1 августа) - 13,7 %, ТОО «АТКЭ» (с 1 августа) - 39%.
2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс.тенге | 6 590 078 | 6 618 888,0 | 0,4% | Перерасход образовался за счет устранения аварийно-восстановительных работ собственными силами (оплата сверхурочных часов).
3 | Амортизация (5 319 401,9 тыс.тенге) | тыс.тенге | 1 959 227 | 5 319 402,0 | 172% | Перерасход связан с принятием на баланс предприятия реконструированных магистральных и распределительных сетей, что увеличивает затраты по амортизации основных средств.
 |  | тыс.тенге |  |  |  | 
4 | Затраты на нормативные потери | тыс.тенге | 6 202 411 | 6 815 370,3 | 10% | Причины перерасхода: рост стоимости химически-очищенной воды от ТОО "АТКЭ" - 23%, принятие на баланс предприятия сетей (25км).
5 | Ремонт | тыс.тенге | 1 065 363 | 1 378 718,0 | 29% | Причины перерасхода: увеличение стоимости асфальта на 12%, увеличение объема аварийно-восстановительных работ МТС (10%), износ сетей на 31.12.2023г. составляет 57,9%.
6 | Налоги (экологические платежи) | тыс.тенге | 1 273 | 1 356,8 | 7% | Перерасход образовался за счет увеличения количества выбросов оказывающих негативное влияние на окружающую среду (списание ГСМ в связи с высоким износом автотранспрорта).
7 | Услуги сторонних организаций, всего | тыс.тенге | 220 699 | 423 916,45 | 92% | 
II. | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 2 015 386 | 2 128 712,64 | 6% | 
8 | Общие и административные расходы, всего | тыс.тенге | 2 015 386 | 2 128 712,64 | 6% | 
8.1 | Заработная плата | тыс.тенге | 588 882 | 567 927,1 | -3,6% | Экономия образовалась за счет вакантных мест в административном персонале (руководство) от 1 месяца до 5 месяцев.
8.2 | Социальный налог | тыс.тенге | 68 016 | 65 595,6 | -3,6% | 
8.3 | Амортизация | тыс.тенге | 7 381 | 7 381,0 | 0% | 
8.4 | Налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 1 127 697 | 1 163 864,4 | 3% | 
8.5 | Коммунальные услуги | тыс.тенге | 2 636 | 5 202,2 | 97% | Причины перерасхода: рост тарифа на электроэнергию на 45%, рост тарифа на тепло 33%, рост тарифа на воду на 69%, на канализацию на 87%.
8.6 | Командировочные расходы | тыс.тенге | 437 | 429,4 | -2% | Экономия в пределах 5%
8.7 | Услуги связи | тыс.тенге | 836 | 1 088,8 | 30% | Перерасход связан с увеличением стоимости услуг
8.8 | Консультационные, аудиторские услуги | тыс.тенге | 13 393 | 13 818,8 | 3% | Перерасход связан с информированием населения об изменении утвержденного тарифа ТОО «АлТС» (не запланированные публикации)
8.9 | Услуги банка | тыс.тенге | 6 001 | 8 275,7 | 38% | Увеличение расходов связанно с комиссией за POS терминалы.
8.10 | Другие расходы | тыс.тенге | 200 106 | 295 130,11 | 48% | 
9 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге | 5 749 | 5 748,5 | 0% | Кредитный договор по программе "Нурлы Жол"
III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 20 038 241 | 24 772 521,6 | 24% | 
IV | Прибыль (+) /убыток (-) (-4 665 957,0 тыс.тенге) | тыс.тенге | 0 | -4 665 944,6 | 0 | 
 |  | тыс.тенге |  |  |  | 
V | Всего доходов | тыс.тенге | 20 038 241 | 20 106 577,0 | 0% | 
VI | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.Гкал | 6 795,4 | 6 818,6 | 0,3% | 
VII | Нормативные технические потери | % | 15,23% | 16,16% | 6% | 
 |  | тыс.Гкал | 1 220,50 | 1 313,8 | 8% | 
VIII | Тариф | тенге/Гкал | 2 948,78 | 2 948,78 | 0% | 
Notes: обновить

## Slide 19
Соблюдение показателей качества и надежности услуг и достижение показателей эффективности
Показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта утверждаются при формировании тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования (гл.13 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года №73).
В соответствии с п.7 параграфа 1 Правил формирования тарифов №90 от 19.11.2019 г., при формировании тарифа применяются следующие методы тарифного регулирования сфер естественных монополий:
затратный метод тарифного регулирования;
стимулирующий метод тарифного регулирования;
метод индексации;
определение тарифа на основании заключенного договора государственно-частного партнерства.
Для ТОО «АлТС» пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы был утвержден затратным методом, в связи с чем показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта не утверждены (Приказ №143-ОД от 11 января 2022 года).
Notes: упростить

## Slide 20
Финансовые показатели за 2023 год
Chart: Доходы (67 389,68 млн.тенге)
| Начисление физическим лицам 36,28% (24 449,15 млн.тенге) | Начисление юридическим лицам 20,61% (13 889,88 млн.тенге) | Начисление бюджетным организациям 23,86% (16 077,26 млн.тенге) | Прочие доходы 2,06% (1 385,03 млн.тенге) | Выделенные денежные средства из МИО 17,2% (11 588,34 млн.тенге)
Доходы (67 389,68 млн.тенге) | 24449153.24 | 13889886.92 | 16077267.76 | 1385036.32 | 11588340.66
Всего:
67 389,68 млн.тенге
Chart: Расходы (69 010,52 млн.тенге)
| Покупка т/э АО "АлЭС" 36% (24 670,95 млн.тенге) | Покупка т/э ТОО "АТКЭ" 25% (17 391,03 млн.тенге) | Заработная плата 10% (6 675,83 млн.тенге) | Амортизация 8% (5 326,78 млн.тенге) | Электроэнергия 3% (1 818,91 млн.тенге) | Ремонты 2% (1 378,72 млн.тенге) | Налоги 2% (1 129,22 млн.тенге) | Прочие расходы 15% (10 619,08 млн.тенге)
Расходы | 24670948.51 | 17391033.43 | 6675827.85 | 5326782.9 | 1818907.1 | 1378718 | 1129223 | 10619082
Финансовый результат (убыток) по итогам 2023 года - 1 620,84 млн.тенге
Финансовый результат (убыток) по итогам 2022 года - 4 584,74 млн.тенге
Notes: готово

## Slide 21
Кредиторская задолженность перед источниками
Дата | Ед. изм. | АТКЭ | АлЭС | Всего | Задолженность | 
 |  |  |  |  | просроченная | текущая
31.12.2019 | млн. тг. | 3 851 | 10 649 | 14 500 | 9 567 | 4 934
31.12.2020 | млн. тг. | 3 028 | 11 909 | 14 937 | 9 038 | 5 898
31.12.2021 | млн. тг. | 1 869 | 9 730 | 11 599 | 6 779 | 4 820
31.12.2022 | млн. тг. | 3 227 | 12 035 | 15 262 | 8 056 | 7 207
31.12.2023 | млн. тг. | 5 836 | 5 972 | 11 808 | 3 659 | 8 149
Динамика кредиторской задолженности
(текущая + просроченная)
График просроченной кредиторской задолженности
перед теплоисточниками
Причины увеличения кредиторской задолженности за 2023 г.
Chart: млн. тг.
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
Кредиторская задолженность | 14500 | 14937 | 11599 | 15262 | 11808
АО "АлЭС" | 10649 | 11909 | 9730 | 12035 | 5972
ТОО "АТКЭ" | 3851 | 3028 | 1869 | 3227 | 5836
Chart: 
| Дебиторская задолженность - 12,6% | Пеня, госпошлина АлЭС - 15,8% | Дисбаланс - 9,0% | Несоответствие доли покупки - 10,0% | Несоответствие тарифной сметы - 10,6% | Несоответствие дифф.тарифов - 14% | Нурлы жол - 18,3% | Прочие - 8,8%
 | 0.12596 | 0.15767 | 0.090491 | 0.10046 | 0.1062 | 0.14789 | 0.18308 | 0.088244
Notes: обновить

## Slide 22
Chart: 
| Покупка | Реализация
2023г. | 7915.3 | 6818.6
2022г. | 7399.3 | 6043.7
Тыс.гкал
Покупка
Реализация
Баланс тепловой энергии за 2022-2023гг.
22
Увеличение на 13%
Notes: готово

## Slide 23
Chart: 
| население | юридические лица | бюджет
Тонны | 4496.05 | 1745.47 | 577.09
Сравнительный анализ реализации тепловой энергии
2023 год
2022 год
Chart: 
| население | юридические лица | бюджет
Тонны | 3939.36 | 1573.62 | 530.73
Notes: готово

## Slide 24
Информация о начислении и поступлении денежных средств
Notes: готово

## Slide 25
Информация о дебиторской задолженности
Notes: готово

## Slide 26
Информация о количестве приборов учета
Приборы учета
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
13 428
Многоквартирный жилой дом (оснащенность 94%)
7 654 (0%)
Юридические лица (оснащенность 70%)
4 486 (+3,7%)
Бюджетные организации
(оснащенность 94%)
1 288 (+0,5%)
Индивидуальные счетчики ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
371 389
Физические лица (оснащенность 76%)
361 181 (+4%)
Юридические лица
8 004 (+1,4%)
Бюджетные организации
47 (0%)
Просрочена поверка*, шт.
61
68
17
Просрочена поверка*, шт.
11 042
558
1
Notes: готово

## Slide 27
Информация о количестве лицевых счетов и договоров
Notes: готово

## Slide 28
Информация о количестве обращений за 2023 год
Notes: готово

## Slide 29
29
План по реконструкциям на период 2023-2026 годы
Год реализации | Проекты реконструкции |  |  |  | Итого |  | Протяженность, км |  | Итого | Снижение износа, % |  | Итого
 | Собственные средства |  | Местный бюджет |  |  |  | Собственные средства | Местный бюджет |  | Собственные средства | Местный бюджет | 
 | Кол-во | Сумма, млн.тг. | Кол-во | Сумма, млн.тг. | Кол-во | Сумма, млн.тг. |  |  |  |  |  | 
2023 год | 3 | 1 292,17 | 9 | 12 227,33 | 12 | 13 519,50 | 1,2 | 6,6 | 7,8 | 0,1 | 0,5 | 0,6
2024 год | 8 | 4 767,97 | 4 | 8 494,53 | 12 | 13 262,5 | 6,25 | 4,7 | 11 | 0,6 | 0,5 | 1,1
2024 год (УЭиВ) | - | - | 11 | 9 246,35 | 11 | 9 246,35 | - | 9,0 | 9,0 | - | 0,7 | 0,7
2025 год | 31 | 2 971,9 | 8 | 7 500,8 | 39 | 10 472,7 | 17,4 | 2,6 | 20 | 1,7 | 0,3 | 2
2026 год | 25 | 2 717,39 | 9 | 4 583,4 | 34 | 7 300,79 | 14,4 | 6,6 | 21 | 1,4 | 0,6 | 2
Итого: | 67 | 11 749,43 | 41 | 42 052,41 | 108 | 53 801,84 | 39,35 | 29,50 | 68,80 | 3,8 | 2,6 | 6,4

## Slide 30
Комплексный план мероприятий на 2024 год
Наименование мероприятия | Предлагаемое решение | Срок исполнения | Протяженность, м | Стоимость строительства млн. тенге на 2024г (с НДС)
Реконструкция тепломагистрали ТМ 18 «Айнабулак» от НС-18 до НС-19 до ТК 18-51, с реконструкцией НС-17, 19. Тепловые сети | В рамках ФЭО «Увеличение уставного капитала на реконструкцию тепловых сетей» | 2022-2024 | 2 135 | 4 660,78
Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция ТМ1 от ТК 1 -6 по ул. Ходжанова до ЦТРП |  | 2023-2024 | 662,5 | 767,17
Реконструкция тепловых сетей от ТК-8-26 до ТК-8-26-10 |  | 2023-2024 | 656,5 | 1 035,25
Реконструкция тепломагистрали М-8 от ТК-8-17 до ТК-8-26 с выходом на НС-11 до ТК-8-24 до ТК-24а до ТК-8-24Б |  | 2023-2024 | 1 255 | 2 031,08
ИТОГО: |  |  | 4 709 | 8 494,53
Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19 | В рамках инвестиционной программы ТОО «Алматинские тепловые сети» | 2023-2024 | 1 502,5 | 1 154,63
Реконструкция кабельных линий 2КЛ-10кВ от ПС-7 до НС-13 мкр.4 дом 1г |  | 2023-2024 | - | 22,23
Реконструкция тепловых сетей ТМ3КВ от ТК3-40/2 до ТК3КВ-3 |  | 2024 | 305 | 434,9
Реконструкция тепловых сетей ТМ-2, от ТК1-Кз-22а до ТК-3в |  | 2024 | 613,5 | 217,16
Реконструкция тепловых сетей ТМ-2 от ТК1-ДЖ-2 до ТК-13ю и ответвлений до элеваторных узлов МЖД по адресу: Жарокова 195, 197, 199, 201, 203, 205, 205 а, 207, 209, 211; Жандарбекова 220, 222 |  | 2024 | 750 | 346,72
Реконструкция тепловых сетей ТМ-2, от ТК 2-4 до ТК 2-4-5 |  | 2024 | 673 | 316,91
Реконструкция тепловых сетей от ТК-5-39 до ТК-5Пз-5 |  | 2024 | 901 | 626,73
Реконструкция тепловых сетей от НС-15 до ТК-10-19 |  | 2024 | 810 | 592,56
Реконструкция тепловых сетей ТМ-3 от ТК 3-20в до ТК 3-20/12в |  | 2024 | 695 | 1 078,35
ИТОГО: |  |  | 6 250 | 4 767,97
Notes: готово

## Slide 31
Комплексный план мероприятий на 2024 год
Наименование мероприятия | Предлагаемое решение | Срок исполнения | Протяженность, м | Стоимость строительства млн. тенге на 2024г (с НДС)
Реконструкция тепловых сетей от ТК3-12 до насосной станции КазНУ | В рамках МИО по заказу КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» | 2024-2025 | 1 052 | 1 903,15
Реконструкция тепловых сетей ТМ-5, от ТК-5-20 до элеваторных узлов МЖД по адресу: Туркебаева, 24,38 ул. Тургут озала, 47,49,51,53,55 |  | 2024-2025 | 803 | 250,46
Реконструкция тепловых сетей от ЦТРП ЮРК до ТК 2-3В, по ул. Байкадамова до ТК-2-7А и по ул. Радостовца от ТК 2-6 до ТК 2-6-2 |  | 2024-2025 | 756 | 701,07
Реконструкция тепловых сетей от ТК-13-9 до ТК-13-9/1 до ж.д. №43 мкр. 5 |  | 2024-2025 | 1 306 | 436,47
Реконструкция тепловых сетей от РТК 34с-11 до тепловых пунктов мжд мкр.Кокмайса д.27-45 |  | 2024-2025 | 1 092 | 575,4
Реконсрукция тепловых сетей от ТК 4-2 до НС "Алмагуль-Южный", ул. Дунаевскрго |  | 2024-2025 | 864 | 1 304,58
Реконструкция тепловых сетей от кот Школа№85 от до мжд Нурсая 2а,мжд Бекмаханова 2/6, 2/7 |  | 2024-2025 | 1 203 | 587,86
Реконструкция тепловых сетей от котельной Красногвардейский тракт377а отТК-1 до ТК-5 |  | 2024 | 506 | 411,94
Реконструкция тепловых сетей от ТК 5Я-7 к жилым домам по ул.Макаренко 56,58,60,62,64,66 и пр.Рыскулова 58А,62,62А. |  | 2024 | 632 | 354,12
Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-5. Участок трассы от ТК-5-13 до ТК-2-34 |  | 2024 | 828,6 | 1 789,93
Реконструкция насосной РКО-2, в мкр.Мирас 52 |  | 2024-2025 | - | 931,36
ИТОГО: |  |  | 9 042,6 | 9 246,35
ВСЕГО: |  |  | 20 001,6 | 22 508,85
Notes: готово

## Slide 32
Перспективные мероприятия на 2024 год
Восстановление изоляции
ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2024-2025 гг.
Реконструкция тепловых сетей – 11 км.
Собственные средства – 6,3 км,
Бюджетные средства – 4,7 км.
Восстановление
изоляции – 8,6 км
Текущий ремонт тепловых сетей – 8,0 км
Восстановление изоляции
СОКРАЩЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Публикации в СМИ и социальных сетях предприятия информации о проведении рейдов отключения потребителей от услуг теплоснабжения за дебиторскую задолженность
Выдача досудебных уведомлений
Отключения потребителей от услуг горячего водоснабжения за дебиторскую задолженность
Внедрение автодозвона и смс-уведомлении о задолженности потребителей услуг тепловой энергии
Совершение исполнительных надписей и передача частным судебным исполнителям
Восстановление изоляции
УЛУЧШЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Повышение квалификации сотрудников
Автоматизация внесения данных по Актам отключение/подключение услуг теплоснабжения
Notes: обновить

## Slide 33
«АЛМАТЫ ЖЫЛУ ЖҮЙЕСІ» ЖШС ТОО «АЛМАТИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
+7 (727) 341-07-77
+7 (701) 027-11-20
www.alts.kz
info@alts.kz